## Übung 1
ID | Vorgänger |  |  | D | Frühester Anfangszeitpunkt (FAZ) = größte FEZ der Vorgänger
A |  |  |  | 6 | Frühester Endzeitpunkt (FEZ) = FAZ + D
B | A |  |  | 7 | Dauer (D) =aus Tabelle
C | A |  |  | 4 | Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) = SEZ - D
D | B |  |  | 5 | Spätester Endzeitpunkt (SEZ) = kleinste SAZ der Nachfolger
E | C |  |  | 9 | Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ
F | D |  |  | 3 | Freier Puffer (FP) = kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
G | F |  |  | 3
H | E |  |  | 7
I | G | H |  | 9
A
6
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Übung 2
ID | Nachfolger |  |  | D
A | B | C |  | 6
B | D |  |  | 7
C | D |  |  | 4
D | E |  |  | 5
E |  |  |  | 9
A
6
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung 3
ID | Nachfolger |  |  | D
A | B | C | D | 7
B | G |  |  | 12
C | E |  |  | 6
D | F |  |  | 7
E | G |  |  | 12
F | G |  |  | 6
G |  |  |  | 5
A
7
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)