## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 1 |  | Frühester Anfangszeitpunkt (FAZ) = größte FEZ der Vorgänger
B | A |  |  | D |  |  | 13 |  | Frühester Endzeitpunkt (FEZ) = FAZ + D
C | A |  |  | E | F |  | 15 |  | Dauer (D) =aus Tabelle
D | B |  |  | G |  |  | 9 |  | Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) = SEZ - D
E | C |  |  | H |  |  | 5 |  | Spätester Endzeitpunkt (SEZ) = kleinste SAZ der Nachfolger
F | C |  |  | I |  |  | 8 |  | Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ
G | D |  |  | J |  |  | 5 |  | Freier Puffer (FP) = kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
H | E |  |  | K |  |  | 6
I | F |  |  | K |  |  | 5
J | G |  |  | L |  |  | 4
K | H | I |  | L |  |  | 2
L | J | K |  |  |  |  | 2
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 14 |  | 23 | 23 |  | 28 | 28 |  | 32 | 32 |  | 34
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | J |  |  | L
1 | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | kritischer Pfad
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 14 |  | 23 | 23 |  | 28 | 28 |  | 32 | 32 |  | 34
[5 empty] | 1 |  | 16 | 16 |  | 21 | 21 |  | 27 | 29 |  | 31
[5 empty] | C |  |  | E |  |  | H |  |  | K
[5 empty] | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 2 |  | 17 | 19 |  | 24 | 24 |  | 30 | 30 |  | 32
[8 empty] | 16 |  | 24 | 24 |  | 29
[8 empty] | F |  |  | I
[8 empty] | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0
[8 empty] | 17 |  | 25 | 25 |  | 30
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C |  | 6 |  | FAZ |  | FEZ
B | A |  | D |  |  | 7 |  | A
C | A |  | E | F |  | 7 |  | 6 | GP | FP
D | B |  | G |  |  | 4 |  | SAZ |  | SEZ
E | C |  | H |  |  | 4
F | C |  | H |  |  | 5
G | D |  | I |  |  | 3
H | E | F | I |  |  | 6
I | H |  |  |  |  | 2
0 |  | 6 |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 |  | 17 |  | 20 | 24 |  | 26
A |  |  |  | B |  |  | D |  |  |  | G |  |  | I
6 | 0 | 0 |  | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
0 |  | 6 |  | 10 |  | 17 | 17 |  | 21 |  | 21 |  | 24 | 24 |  | 26
|  |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 |  | 18 |  | 24
|  |  |  | C |  |  | E |  |  |  | H
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | 13 | 14 |  | 18 |  | 18 |  | 24
[7 empty] | 13 |  | 18
F
[7 empty] | 5 | 0 | 0
[7 empty] | 13 |  | 18

## Übung3
ID | Nachfolger |  |  | D
A | B | C | D | 15
B | G |  |  | 6
C | E |  |  | 14
D | F |  |  | 6
E | H |  |  | 15
F | H |  |  | 14
G | I |  |  | 7
H | I |  |  | 15
I |  |  |  | 4
0 |  | 15 |  |  | 15 |  | 21 | 21 |  | 28 |  |  |  | 59 |  | 63
A |  |  |  |  | B |  |  | G | [5 empty] | I
15 | 0 | 0 |  |  | 6 | 31 | 0 | 7 | 31 | 31 |  |  |  | 4 | 0 | 0
0 |  | 15 |  |  | 46 |  | 52 | 52 |  | 59 |  |  |  | 59 |  | 63
[5 empty] | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
[5 empty] | C |  |  | E |  |  | H
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
[5 empty] | 15 |  | 21 | 21 |  | 35
[5 empty] | D |  |  | F
[5 empty] | 6 | 9 | 0 | 14 | 9 | 9
[5 empty] | 24 |  | 30 | 30 |  | 44

## Übung 4
ID | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-10-28 to 2025-01-02
A | B | C | D | 4
B | G |  |  | 9
C | E |  |  | 7
D | F |  |  | 15
E | H |  |  | 15
F | H |  |  | 13
G | I |  |  | 11
H | J |  |  | 7
I | K |  |  | 10
J | K |  |  | 10
K |  |  |  | 4
0 |  | 4 |  |  | 2024-10-28: 4; 2024-10-30: 13; 2024-11-02: 13; 2024-11-04: 24; 2024-11-07: 24; 2024-11-09: 34; 2024-11-17: 49; 2024-11-19: 53
A |  |  |  |  | 2024-10-28: B; 2024-11-02: G; 2024-11-07: I; 2024-11-17: K
4 | 0 |  |  |  | 2024-10-28: 9; 2024-10-29: 15; 2024-10-30: 0; 2024-11-02: 11; 2024-11-03: 15; 2024-11-04: 0; 2024-11-07: 10; 2024-11-08: 15; 2024-11-09: 15; 2024-11-17: 4; 2024-11-18: 0; 2024-11-19: 0
0 |  | 4 |  |  | 2024-10-28: 19; 2024-10-30: 28; 2024-11-02: 28; 2024-11-04: 39; 2024-11-07: 39; 2024-11-09: 49; 2024-11-17: 49; 2024-11-19: 53
[5 empty] | 4 |  | 11 |  |  | 11 |  | 26 |  |  | 32 |  | 39 |  |  | 39 |  | 49
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H |  |  |  |  | J
[5 empty] | 7 | 6 | 0 |  |  | 15 | 6 | 6 |  |  | 7 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | 17 |  |  | 17 |  | 32 |  |  | 32 |  | 39 |  |  | 39 |  | 49
[5 empty] | 4 |  | 19 |  |  | 19 |  | 32
[5 empty] | D |  |  |  |  | F
[5 empty] | 15 | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | 19 |  |  | 19 |  | 32

## FeiertageMV
Datum | Feiertag
2024-01-06 | Heilige Drei Könige | KW 01 |  | Ba-Wü, Bay, Sa-An
2024-03-08 | Internationaler Frauentag | KW 10 | verlängertes Wochenende | B, MV
2024-03-29 | Karfreitag | KW 13 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-04-01 | Ostermontag | KW 14 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-01 | Tag der Arbeit | KW 18 |  | bundesweit
2024-05-09 | Christi Himmelfahrt | KW 19 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-05-20 | Pfingstmontag | KW 21 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-30 | Fronleichnam | KW 22 | Brückentag möglich | BaWü, Bay, Hes, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-08-15 | Mariä Himmelfahrt | KW 33 | Brückentag möglich | Bay, Sa-La
2024-09-20 | Weltkindertag | KW 38 | verlängertes Wochenende | Thü
2024-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | KW 40 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-10-31 | Reformationstag | KW 44 | Brückentag möglich | BB, HH, MV, Sa, Sa-An, S-H, Thü
2024-11-01 | Allerheiligen | KW 44 | verlängertes Wochenende | BaWü, Bay, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-11-20 | Buß- und Bettag | KW 47 |  | Sa.
2024-12-25 | 1. Weihnachtstag | KW 52 | bundesweit
2024-12-26 | 2. Weihnachtstag | KW 52 | Brückentag möglich | bundesweit