## Tabelle1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 4
B | A |  |  | D | E | F | 8 |  |  |  | D
C | A |  |  | F | G |  | 4 |  |  |  | 3
D | B |  |  | H |  |  | 3
E | B |  |  | G |  |  | 9
F | B | C |  | H |  |  | 10
G | C | E |  | H |  |  | 7
H | D | F | G |  |  |  | 8 |  |  | B | E |  | H
[10 empty] | 8 | 9 |  | 8
FAZ |  | FEZ
ID | [7 empty] | A
D | GP | FP | [5 empty] | 4 | 0
SAZ |  | SEZ
[10 empty] | C | F
[10 empty] | 4 | 10
G
7