## Übung 1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7
C | A |  |  | E |  |  | 4
D | B |  |  | F |  |  | 5
E | C |  |  | H |  |  | 9
F | D |  |  | G |  |  | 3
G | F |  |  | I |  |  | 3
H | E |  |  | I |  |  | 7
I | G | H |  |  |  |  | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 |  |  | 13 |  | 18 | 18 |  | 21 | 21 |  | 24
A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | D |  |  | F |  |  | G
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 2 | 0 |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2
0 |  | 6 |  |  | 8 |  | 15 |  |  | 15 |  | 20 | 20 |  | 23 | 23 |  | 26 | 26 |  | 35
I
[19 empty] | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 | 19 |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 35
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  | H
[5 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 | 19 |  | 26
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt |  |  |  |  | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Übung 2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7
C | A |  |  | D |  |  | 4
D | B | C |  | E |  |  | 5
E | D | [5 empty] | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | E
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
[5 empty] | 6 |  | 10
C
[5 empty] | 4 | 3 | 3
[5 empty] | 9 |  | 13
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung 3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C | D | 4
B | A |  |  | E |  |  | 3
C | A |  |  | F | H |  | 12
D | A |  |  | H |  |  | 7
E | B |  |  | G |  |  | 5
F | C |  |  | H | I |  | 11
G | E |  |  | J |  |  | 4
H | C | D | F | I |  |  | 12
I | F | H |  | J |  |  | 6
J | G | I |  |  |  |  | 6
0 |  | 4 |  |  | 4 |  | 7 | 7 |  | 12 | 12 |  | 16 |  |  |  | 45 |  | 51
A |  |  |  |  | B |  |  | E |  |  | G | [5 empty] | J
4 | 0 | 0 |  |  | 3 | 29 | 0 | 5 | 29 | 0 | 4 | 29 | 29 |  |  |  | 6 | 0 | 0
0 |  | 4 |  |  | 33 |  | 36 | 36 |  | 41 | 41 |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 51
[5 empty] | 4 |  | 16 | 16 |  | 27 |  |  |  | 39 |  | 45
[5 empty] | C |  |  | F | [5 empty] | I
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 4 |  | 16 | 16 |  | 27 |  |  |  | 39 |  | 45
[5 empty] | 4 |  | 11 |  |  |  | 27 |  | 39
[5 empty] | D | [5 empty] | H
[5 empty] | 7 | 16 | 16 |  |  |  | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | 27 |  |  |  | 27 |  | 39
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)