## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | PT | P | K(%) | D | K | time axis 2023-10-09 to 2023-11-22
A |  |  |  | B | C |  | 2 | 3 | 100% | 1 | 1 | bar: 2023-10-09
B | A |  |  | D |  |  | 8 | 2 | 75% | 6 | 0
C | A |  |  | E | F |  | 8 | 2 | 75% | 6 | 0
D | B |  |  | G |  |  | 6 | 1 | 100% | 6 | 0
E | C |  |  | H |  |  | 8 | 1 | 100% | 8 | 0
F | C |  |  | I |  |  | 8 | 1 | 100% | 8 | 0
G | D |  |  | J |  |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0
H | E |  |  | K |  |  | 6 | 1 | 100% | 6 | 0
I | F |  |  | K |  |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0
J | G |  |  | L |  |  | 8 | 2 | 100% | 4 | 0
K | H | I |  | L |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 | 0
L | J | K |  |  |  |  | 4 | 3 | 100% | 2 | 0
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 |  |  | 7 |  | 2023-10-09: 13; 2023-10-12: 13; 2023-10-14: 18; 2023-10-17: 18; 2023-10-19: 22; 2023-10-22: 23; 2023-10-24: 25
A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | D |  | 2023-10-12: G; 2023-10-17: J; 2023-10-22: L
1 | 0 |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  | 6 | 1 | 2023-10-12: 5; 2023-10-13: 1; 2023-10-17: 4; 2023-10-18: 1; 2023-10-22: 2; 2023-10-23: 0; 2023-10-26: kritischer Pfad
0 |  | 1 |  |  | 2 |  | 8 |  |  | 8 |  | 2023-10-09: 14; 2023-10-12: 14; 2023-10-14: 19; 2023-10-17: 19; 2023-10-19: 23; 2023-10-22: 23; 2023-10-24: 25
[5 empty] | 1 |  | 7 |  |  | 7 |  | 2023-10-09: 15; 2023-10-12: 15; 2023-10-14: 21; 2023-10-17: 21; 2023-10-19: 23
[5 empty] | C |  |  |  |  | E | bar: 2023-10-12; 2023-10-17
[5 empty] | 6 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 2023-10-12: 6; 2023-10-13: 0; 2023-10-17: 2; 2023-10-18: 0
[5 empty] | 1 |  | 7 |  |  | 7 |  | 2023-10-09: 15; 2023-10-12: 15; 2023-10-14: 21; 2023-10-17: 21; 2023-10-19: 23
[10 empty] | 7 |  | 2023-10-09: 15; 2023-10-12: 15; 2023-10-14: 20
F | bar: 2023-10-12
[10 empty] | 8 | 1 | 2023-10-12: 5; 2023-10-13: 1
[10 empty] | 8 |  | 2023-10-09: 16; 2023-10-12: 16; 2023-10-14: 21
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C |  | 6
B | A |  | D |  |  | 7
C | A |  | E | F |  | 7
D | B |  | G |  |  | 4
E | C |  | H |  |  | 4
F | C |  | H |  |  | 5
G | D |  | I |  |  | 3
H | E | F | I |  |  | 6
I | H |  |  |  |  | 2
0 |  | 6 |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 | 17 |  | 20 | 24 |  | 26
A |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | I
6 | 0 | 0 |  | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
0 |  | 6 |  | 10 |  | 17 | 17 |  | 21 | 21 |  | 24 | 24 |  | 26
|  |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 | 18 |  | 24
|  |  |  | C |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | 13 | 14 |  | 18 | 18 |  | 24
[7 empty] | 13 |  | 18
F
[7 empty] | 5 | 0 | 0
[7 empty] | 13 |  | 18

## Übung3
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C | D | 15
B | A |  | D |  |  | 6
C | A |  | E |  |  | 14
D | A |  | F |  |  | 6
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 14
G | B |  | I |  |  | 7
H | E | F | I |  |  | 15 |  |  |  | FP = kleinste FAZ(Nachfolger)- FEZ
I | G | H |  |  |  | 4
0 |  | 15 |  | 15 |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 28 | 59 |  | 63 |  |  | 0
A |  |  |  | B | [5 empty] | G |  |  | I
15 | 0 | 0 |  | 6 | 31 | 0 |  |  |  | 7 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 |  | 15 |  | 46 |  | 52 |  |  |  | 52 |  | 59 | 59 |  | 63 | 0
|  |  |  | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
|  |  |  | C |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
|  |  |  | 15 |  | 21 | 21 |  | 35
|  |  |  | D |  |  | F
|  |  |  | 6 | 9 | 0 | 14 | 9 | 9
|  |  |  | 24 |  | 30 | 30 |  | 44

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C | D | 4
B | A |  | D |  |  | 9
C | A |  | E |  |  | 7
D | A |  | F |  |  | 15
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 13
G | B |  | I |  |  | 11
H | E | F | J |  |  | 7
I | G | H | K |  |  | 10
J | H |  | K |  |  | 10
K | I | J |  |  |  | 4
0 |  | 4 |  | 4 |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 24 | 24 |  | 34
A |  |  |  | B | [5 empty] | G |  |  | I
4 | 0 | 0 |  | 9 | 15 | 0 |  |  |  | 11 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15
0 |  | 4 |  | 19 |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 39 | 39 |  | 49 | 49 |  | 53
K
[16 empty] | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 11 | 11 |  | 26 | 32 |  | 39 | 39 |  | 49 | 49 |  | 53
|  |  |  | C |  |  | E |  |  | H |  |  | J
|  |  |  | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | 17 | 17 |  | 32 | 32 |  | 39 | 39 |  | 49
|  |  |  | 4 |  | 19 | 19 |  | 32
|  |  |  | D |  |  | F
|  |  |  | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 19 | 19 |  | 32