## Tabelle1
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  |  | B | D |  |  |  |  | A | 3
|  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | B | 7
[9 empty] | C | 8
A | [5 empty] | G |  |  | D | 3
3 | [5 empty] | 5 |  |  | E | 2
[9 empty] | F | 9
|  |  | C | E |  |  |  | I | G | 5
|  |  | 8 | 2 |  |  |  | 3 | H | 8
[9 empty] | I | 3
FAZ |  | FEZ
ID |  |  |  | 11 | 20 | 20 | 28
D | GP | FP |  | F |  | H
SAZ |  | SEZ |  | 9 |  | 8

## Tabelle1_2
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  |  | B | D |  |  | A | 3
|  |  | 7 | 3 |  |  | B | 7
[7 empty] | C | 8
[7 empty] | D | 3
[7 empty] | E | 2
A |  |  |  | E | G |  | F | 9
3 |  |  |  | 2 | 5 |  | G | 5
[7 empty] | H | 8
[6 empty] | I | I | 3
3
|  |  | C | F | H
|  |  | 8 | 9 | 8
FAZ |  | FEZ
ID
D | GP | FP
SAZ |  | SEZ

## Tabelle1_2_2
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  |  | B | D |  |  | A | 3
|  |  | 7 | 3 |  |  | B | 7
[7 empty] | C | 8
[7 empty] | D | 3
[7 empty] | E | 2
A |  |  |  | E | G |  | F | 9
3 |  |  |  | 2 | 5 |  | G | 5
[7 empty] | H | 8
[6 empty] | I | I | 3
3
F
9
|  |  | C |  | H
|  |  | 8 |  | 8
FAZ |  | FEZ
ID
D | GP | FP
SAZ |  | SEZ