## Tabelle1
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  | PT | P | K | D | 0 |  | 6 | 6 |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 14
A |  |  | B | C | 6 | 1 | 100% | 6 | A |  |  | B | [5 empty] | G
B | A |  | G |  | 4 | 1 | 60% | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
C | A |  | E |  | 3 | 1 | 100% | 3 | 0 |  | 6 | 6 |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 14
D | A |  | F |  | 6 | 2 | 70% | 4
E | C |  | H |  | 3 | 2 | 70% | 2
F | D |  | G |  | 2 | 1 | 100% | 2 |  |  |  | 6 |  | 10 | 10 |  | 12 |  |  |  | 14 |  | 23
G | F | B | I |  | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  |  | D |  |  | F | [5 empty] | I
H | E |  | I |  | 2 | 1 | 100% | 2 |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 9 | 0
I | G | H |  |  | 9 | 1 | 100% | 9 |  |  |  | 7 |  | 11 | 11 |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 23
[12 empty] | 6 |  | 9 | 9 |  | 11 | 11 |  | 13
[12 empty] | C |  |  | E |  |  | H
[12 empty] | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
[12 empty] | 7 |  | 10 | 10 |  | 12 | 12 |  | 14

## Tabelle2
ID | Vorgänger | Nachfolger | PT | P | K | D | 0 |  | 3 | 3 |  | 7 | 7 |  | 10 |  |  |  | 12 |  | 18 | 18 |  | 24
A |  | B,D | 3 | 1 | 100% | 3 | A |  |  | B |  |  | C | [5 empty] | E |  |  | G
B | A | C | 4 | 1 | 100% | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
C | B | D | 3 | 1 | 100% | 3 | 0 |  | 3 | 3 |  | 7 | 7 |  | 10 |  |  |  | 12 |  | 18 | 18 |  | 24
D | A,C | E,F | 2 | 1 | 100% | 2
E | D | G | 9 | 2 | 75% | 6
F | D | G | 2 | 1 | 50% | 4 | [9 empty] | 10 |  | 12 | 12 |  | 16
G | E,F |  | 6 | 1 | 100% | 6 | [9 empty] | D |  |  | F
[16 empty] | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
[16 empty] | 10 |  | 12 | 14 |  | 18