## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | [5 empty] | FAZ | = | größte FEZ der Vorgänger
A |  |  |  | B | C |  | 6 |  |  | FAZ |  | FEZ | FEZ | = | FAZ + Dauer
B | A |  |  | F |  |  | 7 |  |  | A |  |  | SEZ | = | kleinste SAZ der Nachfolger
C | A |  |  | E |  |  | 4 |  |  | D | GP | FP | SAZ | = | SEZ – Dauer
E | C |  |  | H |  |  | 9 |  |  | SAZ |  | SEZ | GP | = | SEZ – FEZ = SAZ - FAZ
F | B |  |  | G |  |  | 3 | [5 empty] | FP | = | kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
G | F | H |  | I |  |  | 3
H | E |  |  | G |  |  | 7
I | G | [5 empty] | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | [6 empty] | 13 |  | 16 | 26 |  | 29 | 29 |  | 38
A |  |  |  |  | B | [8 empty] | F |  |  | G |  |  | I
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 10 | 0 | [6 empty] | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0
0 |  | 6 |  |  | 16 |  | 23 | [6 empty] | 23 |  | 26 | 26 |  | 29 | 29 |  | 38
[5 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 |  | 19 |  | 26
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  |  | H
[5 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 |  | 19 |  | 26
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt | [5 empty] | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D
A |  |  |  | B | C | 6
B | A |  |  | D |  | 7
C | A |  |  | D |  | 4
D | B | C |  | E |  | 5
E | D |  |  |  |  | 9
0
A |  |  |  |  | B |  | D | E
6 |  |  |  |  | 7 |  | 5 | 9
C
4
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)