## PSP
Beispiel: Funktionsorientierter Projektstrukturplan |  |  |  | Online-Shop
|  |  |  | 1 | Fr. Claire
|  | Produkt-Katalogisierung |  | Entwicklung |  | Dokumentation, Tests, Kundenbetreuung
|  | 1.1 | Hr. Karl | 1.2 | Fr. Groß | 1.3 | Hr. Nguyen
|  | Produkte kategorisieren |  | Datenbank erstellen |  | Handbücher erstellen
|  | 1.1.1 | Hr. Karl | 1.2.1 | Fr. Groß | 1.3.1 | Hr. Nguyen
|  | Produkte erfassen |  | Template auswählen |  | Tests
|  | 1.1.2 | Hr. Karl | 1.2.2 | Fr. Groß | 1.3.1 | Hr. Nguyen
|  | Produktfotos erstellen |  | Seitenstruktur einrichten |  | Auftraggeber-Präsentation
|  | 1.1.3 | Hr. Karl | 1.2.3 | Fr. Groß | 1.3.1 | Hr. Nguyen
|  | Produktfotos bearbeiten |  | Datenbank einbinden
|  | 1.1.4 | Hr. Karl | 1.2.4 | Fr. Groß
Zahlungsdienste einbinden
|  |  |  | 1.2.5 | Fr. Groß
Bewertungssystem anpassen
|  |  |  | 1.2.6 | Fr. Groß
PSP-ID | Arbeitspaket
1.2.1 | Datenbank erstellen |  |  | Korrekturen
1.1.1 | Produkte kategorisieren |  |  | 1.2.7 | Fr. Groß
1.1.2 | Produkte erfassen
1.1.3 | Produktfotos erstellen |  |  | eventuelle Korrekturen
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten |  |  | 1.2.8 | Fr. Groß
1.2.2 | Template auswählen
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten |  |  | eventuelle Korrekturen
1.2.4 | Datenbank einbinden |  |  | 1.2.9 | Fr. Groß
1.2.4 | Zahlungsdienste einbinden
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen
1.3.1 | Handbücher erstellen
1.3.2 | Tests
1.2.7 | Korrekturen
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation
1.2.8 | eventuelle Korrekturen
1.2.9 | Onlinestellung

## Netzplan
PSP-ID | Arbeitspaket | Vorgänger | Nachfolger | Aufwand
1.2.1 | Datenbank erstellen |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 0
1.1.1 | Produkte kategorisieren | 1.2.1 | 1.1.2 | 1 | 1.2.1
1.1.2 | Produkte erfassen | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 5
1.1.3 | Produktfotos erstellen | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 0
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten | 1.1.3 | 1.2.4 | 7
1.2.2 | Template auswählen | 1.2.1 | 1.2.3 | 1
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3
1.2.4 | Datenbank einbinden | 1.1.2, 1.1.3, 1.2.3 | 1.2.5 | 2
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden | 1.2.4 | 1.2.6 | 2
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen | 1.2.5 | 1.3.2 | 2
1.3.1 | Handbücher erstellen | 1.2.3 | 1.2.9 | 10
1.3.2 | Tests | 1.2.6 | 1.2.7 | 3
1.2.7 | Korrekturen | 1.3.2 | 1.3.3 | 3
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | 1.2.7 | 1.2.8 | 1
1.2.8 | eventuelle Korrekturen | 1.3.3 | 1.2.9 | 5
1.2.9 | Onlinestellung | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1