## Netzplan
ID | Vorgang | [5 empty] | Nachfolger |  |  |  | D | FAZ |  | FEZ |  | ID | Identifier
A | Hardware installieren | [5 empty] | B | C | D |  | 7 | ID |  |  |  | D | Dauer = Aufwand (PT) / ( Anzahl Personen * Kapazität %)
B | Switches konfiguren | [5 empty] | E |  |  |  | 3 | D | GP | FP |  | FAZ | Früheste Anfangszeit = Größte FAZ der Vorgänger
C | Clients einrichten | [5 empty] | E |  |  |  | 6 | SAZ |  | SEZ |  | FEZ | Früheste Endzeit = FAZ + D
D | Domaincontroller einrichten | [5 empty] | E |  |  |  | 3 |  |  |  |  | SAZ | Späteste Anfangszeit = SEZ - D
E | Clients in Domain einbinden | [5 empty] | F |  |  |  | 1 |  |  |  |  | SEZ | Späteste Endzeit = Kleinste SAZ der Nachfolger
F | Test / Übergabe | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | GP | Gesamtpuffer = SAZ - FAZ = SEZ - FEZ
[16 empty] | FP | Freier Puffer = Kleinste FAZ der Nachfolger - Eigene FEZ
0 |  | 7 |  | 7 |  | 10 |  |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 15
A |  |  |  | B |  |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  | Kritscher Pfad: GP = 0: Jede Verzögerung führt zur Verzögerung des Gesamtprojekts
7 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
0 |  | 7 |  | 10 |  | 13 |  |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 15
|  |  |  | 7 |  | 13
C
|  |  |  | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | 13
|  |  |  | 7 |  | 10
D
|  |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 10 |  | 13
3
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | D | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26
A |  |  | 6
B | A |  | 7
C | A |  | 7
D | B |  | 4
E | C |  | 4
F | C |  | 5
Meilenstein1
G | D |  | 3
H | E | F | 6
I | H |  | 2
0 |  | 6 |  | 6 |  | 13 |  |  | 13 |  | 17 |  |  | 17 |  | 20 |  |  | 24 |  | 26
A |  |  |  | B |  |  |  |  | D |  |  |  |  | G |  |  |  |  | I
6 | 0 | 0 |  | 7 | 4 | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 |  |  | 3 | 4 | 4 |  |  | 2 | 0 | 0
0 |  | 6 |  | 10 |  | 17 |  |  | 17 |  | 21 |  |  | 21 |  | 24 |  |  | 24 |  | 26
|  |  |  | 6 |  | 13 |  |  | 13 |  | 17 |  |  | 18 |  | 24
|  |  |  | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H
|  |  |  | 7 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | 13 |  |  | 14 |  | 18 |  |  | 18 |  | 24
[9 empty] | 13 |  | 18
F
[9 empty] | 5 | 0 | 0
[9 empty] | 13 |  | 18

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | D | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13
A |  |  | 4
B | A |  | 9
C | A |  | 7
D | A |  | 15
E | C |  | 15
F | D |  | 13
G | B |  | 11
H | E | F | 7
I | G |  | 10
J | H |  | 10
K | I | J | 4
0 |  | 4 |  | 4 |  | 13 | [7 empty] | 13 |  | 24 |  |  | 24 |  | 34
A |  |  |  | B | [9 empty] | G |  |  |  |  | I
4 | 0 | 0 |  | 9 | 15 | 0 | [7 empty] | 11 | 15 | 0 |  |  | 10 | 15 | 15
0 |  | 4 |  | 19 |  | 28 | [7 empty] | 28 |  | 39 |  |  | 39 |  | 49 |  |  | 49 |  | 53
K
[24 empty] | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 11 |  |  | 11 |  | 26 |  |  | 32 |  | 39 |  |  | 39 |  | 49 |  |  | 49 |  | 53
|  |  |  | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H |  |  |  |  | J
|  |  |  | 7 | 6 | 0 |  |  | 15 | 6 | 6 |  |  | 7 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | 17 |  |  | 17 |  | 32 |  |  | 32 |  | 39 |  |  | 39 |  | 49
|  |  |  | 4 |  | 19 |  |  | 19 |  | 32
|  |  |  | D |  |  |  |  | F
|  |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 19 |  |  | 19 |  | 32