## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | F |  |  | 7
C | A |  |  | E |  |  | 4
E | C |  |  | H |  |  | 9
F | B |  |  | G |  |  | 3
G | F | H |  | I |  |  | 3
H | E |  |  | G |  |  | 7
I | G | [5 empty] | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | [7 empty] | 13 |  | 16 |  |  | 26 |  | 29 |  |  | 29 |  | 38
A |  |  |  |  | B | [9 empty] | F |  |  |  |  | G |  |  |  |  | I
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 10 | 0 | [7 empty] | 3 | 10 | 10 |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0
0 |  | 6 |  |  | 16 |  | 23 | [7 empty] | 23 |  | 26 |  |  | 26 |  | 29 |  |  | 29 |  | 38
[5 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 |  |  | 19 |  | 26
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H
[5 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 |  |  | 19 |  | 26
Vorwärtsrechnen:
FAZ |  | FEZ |  | FAZ | = | größte FEZ der Vorgänger
A |  |  |  | FEZ | = | FAZ + Dauer
D | GP | FP |  | im Anschluss Rückwärtsrechnen:
SAZ |  | SEZ |  | SEZ | = | kleinste SAZ der Nachfolger
|  |  |  | SAZ | = | SEZ – Dauer
|  |  |  | GP | = | SEZ – FEZ = SAZ - FAZ
|  |  |  | FP | = | kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt | [6 empty] | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7
C | A |  |  | D |  |  | 4
D | B | C |  | E |  |  | 5
E | D | [5 empty] | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | E
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
[5 empty] | 6 |  | 10
C
[5 empty] | 4 | 3 | 3
[5 empty] | 9 |  | 13
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)