## Tabelle1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 4 | [6 empty] | 12 |  | 15
B | A |  |  | D | E | F | 8 | [6 empty] | D
C | A |  |  | F | G |  | 4 | [6 empty] | 3 | 13 | 13
D | B |  |  | H |  |  | 3 | [6 empty] | 25 |  | 28
E | B |  |  | G |  |  | 9
F | B | C |  | H |  |  | 10
G | C | E |  | H |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  | 12 | 12 |  | 21 |  |  |  | 28 |  | 36
H | D | F | G |  |  |  | 8 |  |  |  | B |  |  | E | [5 empty] | H
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
FAZ |  | FEZ | [5 empty] | 0 |  | 4 | 4 |  | 12 | 12 |  | 21 |  |  |  | 28 |  | 36
ID | [7 empty] | A
D | GP | FP | [5 empty] | 4 | 0 | 0
SAZ |  | SEZ | [5 empty] | 0 |  | 4 | 4 |  | 8 | 12 |  | 22
[11 empty] | C |  |  | F
[11 empty] | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6
[11 empty] | 14 |  | 18 | 18 |  | 28
[17 empty] | 21 |  | 28
G
[17 empty] | 7 | 0 | 0
[17 empty] | 21 |  | 28

## Tabelle1_2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 4
B | A |  |  | D | E | F | 8 |  |  |  |  | D
C | A |  |  | F | G |  | 4 |  |  |  |  | 3
D | B |  |  | E |  |  | 3
E | B | D | F | G |  |  | 9
F | B | C |  | E | G |  | 10
G | C | F |  | H |  |  | 7
H | E | G |  |  |  |  | 8 |  |  |  | B |  | E | H
[11 empty] | 8 |  | 9 | 8
FAZ |  | FEZ
ID | [7 empty] | A
D | GP | FP | [5 empty] | 4 | 0 | 0
SAZ |  | SEZ
[11 empty] | C | F
[11 empty] | 4 | 10
G
7