## Übung 1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D
A |  |  |  | B | C | 6
B | A |  |  | D |  | 7
C | A |  |  | E |  | 4
D | B |  |  | F |  | 5
E | C |  |  | H |  | 9
F | D |  |  | G |  | 3
G | F |  |  | I |  | 3
H | E |  |  | I |  | 7
I | G | H |  |  |  | 9
A |  |  |  |  | B |  |  |  | D | F |  |  | G | I
6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 3 | 9
[5 empty] | C |  |  |  | E | H
[5 empty] | 4 |  |  |  | 9 | 7
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt |  |  | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Übung 2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D
A |  |  |  | B | C | 6
B | A |  |  | D |  | 7
C | A |  |  | D |  | 4
D | B | C |  | E |  | 5
E | D |  |  |  |  | 9
A |  |  |  |  | B |  | D | E
6 |  |  |  |  | 7 |  | 5 | 9
C
4
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung 3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C | D | 2
B | A |  |  | G |  |  | 11
C | A |  |  | E |  |  | 4
D | A |  |  | F |  |  | 8
E | C |  |  | G |  |  | 3
F | D |  |  | G |  |  | 7
G | B | E | F |  |  |  | 9
A |  |  |  |  | B |  |  |  | G
2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 9
[5 empty] | C |  |  | E
[5 empty] | 4 |  |  | 3
[5 empty] | D |  |  | F
[5 empty] | 8 |  |  | 7
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)