## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | K | time axis 2021-11-30 to 2022-02-02
A |  |  |  | B | C |  | 2 | 2 | bar: 2021-11-30 to 2021-12-01
B | A |  |  | D |  |  | 8 | 8 | bar: 2021-12-02 to 2021-12-03; 2021-12-06 to 2021-12-10; 2021-12-13
C | A |  |  | E | F |  | 8 | 8 | bar: 2021-12-02 to 2021-12-03; 2021-12-06 to 2021-12-10; 2021-12-13
D | B |  |  | G |  |  | 6 | 6 | bar: 2021-12-14 to 2021-12-17; 2021-12-20 to 2021-12-21
E | C |  |  | H |  |  | 8 | 8 | bar: 2021-12-14 to 2021-12-17; 2021-12-20 to 2021-12-23
F | C |  |  | I |  |  | 8 | 8 | bar: 2021-12-14 to 2021-12-17; 2021-12-20 to 2021-12-23
G | D |  |  | J |  |  | 5 | 5 | bar: 2021-12-22 to 2021-12-24; 2021-12-27 to 2021-12-28
H | E |  |  | K |  |  | 6 | 6 | bar: 2021-12-24; 2021-12-27 to 2021-12-31
I | F |  |  | K |  |  | 5 | 5 | bar: 2021-12-24; 2021-12-27 to 2021-12-30
J | G |  |  | L |  |  | 8 | 8 | bar: 2021-12-29 to 2021-12-31; 2022-01-03 to 2022-01-07
K | H | I |  | L |  |  | 2 | 2 | bar: 2022-01-03 to 2022-01-04
L | J | K |  |  |  |  | 4 | 4 | bar: 2022-01-10 to 2022-01-13
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 |  | 2021-12-01: 10; 2021-12-03: 16; 2021-12-06: 16; 2021-12-08: 21; 2021-12-11: 21; 2021-12-13: 29; 2021-12-16: 29; 2021-12-18: 33
A |  |  |  |  | B |  |  |  | 2021-12-01: D; 2021-12-06: G; 2021-12-11: J; 2021-12-16: L
2 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 2021-12-01: 6; 2021-12-02: 0; 2021-12-03: 0; 2021-12-06: 5; 2021-12-07: 0; 2021-12-08: 0; 2021-12-11: 8; 2021-12-12: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-16: 4; 2021-12-17: 0
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 |  | 2021-12-01: 10; 2021-12-03: 16; 2021-12-06: 16; 2021-12-08: 21; 2021-12-11: 21; 2021-12-13: 29; 2021-12-16: 29; 2021-12-18: 33
[5 empty] | 2 |  | 10 |  | 2021-12-01: 10; 2021-12-03: 18; 2021-12-06: 18; 2021-12-08: 24; 2021-12-11: 24; 2021-12-13: 26
[5 empty] | C |  |  |  | 2021-12-01: E; 2021-12-06: H; 2021-12-11: K
[5 empty] | 8 | 3 | 0 |  | 2021-12-01: 8; 2021-12-02: 3; 2021-12-03: 0; 2021-12-06: 6; 2021-12-07: 3; 2021-12-08: 0; 2021-12-11: 2; 2021-12-12: 3; 2021-12-13: 3
[5 empty] | 5 |  | 13 |  | 2021-12-01: 13; 2021-12-03: 21; 2021-12-06: 21; 2021-12-08: 27; 2021-12-11: 27; 2021-12-13: 29
[10 empty] | 10 |  | 18 |  |  | 18 |  | 23
[10 empty] | F |  |  |  |  | I
[10 empty] | 8 | 4 | 0 |  |  | 5 | 4 | 1
[10 empty] | 14 |  | 22 |  |  | 22 |  | 27
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7
C | A |  |  | E | F |  | 7
D | B |  |  | G |  |  | 4
E | C |  |  | H |  |  | 4
F | C |  |  | H |  |  | 5
G | D |  |  | J |  |  | 3
H | E | F |  | I | J | K | 6
I | H |  |  | L |  |  | 2
J | G | H |  | L |  |  | 8
K | H |  |  | L |  |  | 9
L | I | J | K |  |  |  | 8
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 | 17 |  | 20 | 24 |  | 32 | 33 |  | 41
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | J |  |  | L
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0
0 |  | 6 |  |  | 11 |  | 18 | 18 |  | 22 | 22 |  | 25 | 25 |  | 33 | 33 |  | 41
[5 empty] | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 | 18 |  | 24 | 24 |  | 26
[5 empty] | C |  |  | E |  |  | H |  |  | I
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7
[5 empty] | 6 |  | 13 | 14 |  | 18 | 18 |  | 24 | 31 |  | 33
[8 empty] | 13 |  | 18 |  |  |  | 24 |  | 33
[8 empty] | F | [5 empty] | K
[8 empty] | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0
[8 empty] | 13 |  | 18 |  |  |  | 24 |  | 33