## Netzplan
ID | Vorgang | [5 empty] | Vorgänger |  |  |  | Nachfolger |  |  |  | D
A | Hardware installieren | [9 empty] | B | C | D |  | 7
B | Switches konfiguren | [5 empty] | A |  |  |  | E |  |  |  | 3
C | Clients einrichten | [5 empty] | A |  |  |  | E |  |  |  | 6
D | Domaincontroller einrichten | [5 empty] | A |  |  |  | E |  |  |  | 3
E | Clients in Domain einbinden | [5 empty] | B | C | D |  | F |  |  |  | 1
F | Test / Übergabe | [5 empty] | E | [7 empty] | 1
|  |  |  | 7 |  | 10
B
|  |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 10 |  | 13
0 |  | 7 |  | 7 |  | 13 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 14 |  | 15
A |  |  |  | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | F
7 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
0 |  | 7 |  | 7 |  | 13 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 14 |  | 15
|  |  |  | 7 |  | 10
D
|  |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 10 |  | 13
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)