## PSP funktionsorientiert
Online-Shop
|  |  |  | 1 | Fr. Claire
|  | Produkt-Katalogisierung |  | Entwicklung |  | Dokumentation, Tests, Kundenbetreuung
|  | 1.1 | Hr. Karl | 1.2 | Fr. Groß | 1.3 | Hr. Nguyen
|  | Produkte kategorisieren |  | Datenbank erstellen |  | Handbücher erstellen
|  | 1.1.1 | Hr. Karl | 1.2.1 | Fr. Groß | 1.3.1 | Hr. Nguyen
|  | Produkte erfassen |  | Template auswählen |  | Tests
|  | 1.1.2 | Hr. Karl | 1.2.2 | Fr. Groß | 1.3.2 | Hr. Nguyen
|  | Produktfotos erstellen |  | Seitenstruktur einrichten |  | Auftraggeber-Präsentation
|  | 1.1.3 | Hr. Karl | 1.2.3 | Fr. Groß | 1.3.3 | Hr. Nguyen
|  | Produktfotos bearbeiten |  | Datenbank einbinden
|  | 1.1.4 | Hr. Karl | 1.2.4 | Fr. Groß
Zahlungsdienste einbinden
|  |  |  | 1.2.5 | Fr. Groß
Bewertungssystem anpassen
|  |  |  | 1.2.6 | Fr. Groß
PSP-ID | Arbeitspaket
1.2.1 | Datenbank erstellen |  |  | Korrekturen
1.1.1 | Produkte kategorisieren |  |  | 1.2.7 | Fr. Groß
1.1.2 | Produkte erfassen
1.1.3 | Produktfotos erstellen |  |  | eventuelle Korrekturen
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten |  |  | 1.2.8 | Fr. Groß
1.2.2 | Template auswählen
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten |  |  | Onlinestellung
1.2.4 | Datenbank einbinden |  |  | 1.2.9 | Fr. Groß
1.2.4 | Zahlungsdienste einbinden
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen
1.3.1 | Handbücher erstellen
1.3.2 | Tests
1.2.7 | Korrekturen
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation
1.2.8 | eventuelle Korrekturen
1.2.9 | Onlinestellung

## PSP zeitlich
Beispiel: Funktionsorientierter Projektstrukturplan |  |  | Online-Shop
|  |  | 1 | Fr. Claire
|  | Vorbereitung | Umsetzung |  | Abschluss
|  | 1.1 | 1.2 |  | 1.3
|  | Datenbank erstellen | Seitenstruktur einrichten |  | Handbücher erstellen
|  | 1.1.1 | 1.2.1 |  | 1.3.1
|  | Produkte kategorisieren | Datenbank einbinden |  | Tests
|  | 1.1.2 | 1.2.2 |  | 1.3.2
|  | Produkte erfassen | Zahlungsdienste einbinden |  | Korrekturen
|  | 1.1.3 | 1.2.3 |  | 1.3.3
|  | Produktfotos erstellen | Bewertungssystem anpassen |  | Auftraggeber-Präsentation
|  | 1.1.4 | 1.2.4 |  | 1.3.4
|  | Produktfotos bearbeiten |  |  | eventuelle Korrekturen
|  | 1.1.5 |  |  | 1.3.5
|  | Template auswählen |  |  | Onlinestellung
|  | 1.1.6 |  |  | 1.3.6
PSP-ID | Arbeitspaket
1.1 | Vorbereitung
1.1.1 | Datenbank erstellen
1.1.2 | Produkte kategorisieren
1.1.3 | Produkte erfassen
1.1.4 | Produktfotos erstellen
1.1.5 | Produktfotos bearbeiten
1.1.6 | Template auswählen
1.2 | Umsetzung
1.2.1 | Seitenstruktur einrichten
1.2.2 | Datenbank einbinden
1.2.3 | Zahlungsdienste einbinden
1.2.4 | Bewertungssystem anpassen
1.3 | Abschluss
1.3.1 | Handbücher erstellen
1.3.2 | Tests
1.3.3 | Korrekturen
1.3.4 | Auftraggeber-Präsentation
1.3.5 | eventuelle Korrekturen
1.3.6 | Onlinestellung

## Netzplan
PSP-ID | Arbeitspaket |  |  | Vorgänger | Nachfolger | Aufwand | Personen | Kapazität | Dauer
1.2.1 | Datenbank erstellen |  |  |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 |  | 10 |  |  |  | 14 |  | 15 | 15 |  | 16 | 16 |  | 17 | 17 |  | 19 | 19 |  | 21 | 21 |  | 22 | 22 |  | 25 | 29 |  | 30
1.1.1 | Produkte kategorisieren |  |  | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.2.1 |  |  | 1.1.1 |  |  | 1.1.2 | [5 empty] | 1.2.4 |  |  | 1.2.5 |  |  | 1.2.6 |  |  | 1.3.2 |  |  | 1.2.7 |  |  | 1.3.3 |  |  | 1.2.8 |  |  | 1.2.9
1.1.2 | Produkte erfassen |  |  | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 1 | 100% | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0
1.1.3 | Produktfotos erstellen |  |  | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 1 | 100% | 3 | 0 |  | 5 | 9 |  | 10 | 14 |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 19 | 19 |  | 20 | 20 |  | 21 | 21 |  | 23 | 23 |  | 25 | 25 |  | 26 | 26 |  | 29 | 29 |  | 30
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten |  |  | 1.1.3 | 1.2.4 | 7 | 2 | 75% | 5
1.2.2 | Template auswählen |  |  | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 1 | 100% | 1
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten |  |  | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 1 | 100% | 3 | [6 empty] | 6 |  | 9 | 9 |  | 14
1.2.4 | Datenbank einbinden |  |  | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 2 | 2 | 75% | 1 | [6 empty] | 1.1.3 |  |  | 1.1.4
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden |  |  | 1.2.4 | 1.2.6 | 2 | 2 | 75% | 1 | [6 empty] | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen |  |  | 1.2.5 | 1.3.2 | 2 | 2 | 75% | 1 | [6 empty] | 10 |  | 13 | 13 |  | 18
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen |  |  | 1.2.3 | 1.2.9 | 10 | 1 | 50% | 20
1.3.2 | Tests |  |  | 1.2.6 | 1.2.7 | 3 | 2 | 75% | 2
1.2.7 | Korrekturen |  |  | 1.3.2 | 1.3.3 | 3 | 2 | 75% | 2 |  |  |  | 5 |  | 6 | 6 |  | 9 | 9 |  | 29
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation |  |  | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 2 | 75% | 1 |  |  |  | 1.2.2 |  |  | 1.2.3 |  |  | 1.3.1
1.2.8 | eventuelle Korrekturen |  |  | 1.3.3 | 1.2.9 | 5 | 2 | 75% | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1.2.9 | Onlinestellung |  |  | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  |  | 5 |  | 6 | 6 |  | 9 | 9 |  | 29
Anfang |  | Ende
FAZ |  | FEZ | Frühest
ID
D | GP | FP | Puffer
SAZ |  | SEZ | Spätest
D | Dauer |  |  |  | Bei mehreren:
FAZ | Früheste | Anfangszeit | = | FEZVorgänger | größter
FEZ | Früheste | Endzeit | = | FAZ + D
SEZ | Späteste | Endzeit | = | SAZNachfolger | kleinster
SAZ | Späteste | Anfangszeit | = | SAZ – D
GP | Gesamt | Puffer | = | SEZ-FEZ = SAZ-FAZ
FP | Freier | Puffer | = | FAZNachfolger – FEZ | kleinster

## Gantt
PSP-ID | Arbeitspaket | Vorgänger | Nachfolger | Dauer | time axis 2023-04-03 to 2023-05-25
1.2.1 | Datenbank erstellen |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 0
1.1.1 | Produkte kategorisieren | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 0
1.1.2 | Produkte erfassen | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 0
1.1.3 | Produktfotos erstellen | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 0
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten | 1.1.3 | 1.2.4 | 5 | 0
1.2.2 | Template auswählen | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 0
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 0
1.2.4 | Datenbank einbinden | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 1 | 0
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden | 1.2.4 | 1.2.6 | 1 | 0
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen | 1.2.5 | 1.3.2 | 1 | 0
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen | 1.2.3 | 1.2.9 | 20 | 0
1.3.2 | Tests | 1.2.6 | 1.2.7 | 2 | 0
1.2.7 | Korrekturen | 1.3.2 | 1.3.3 | 2 | 0
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 0
1.2.8 | eventuelle Korrekturen | 1.3.3 | 1.2.9 | 3 | 0
1.2.9 | Onlinestellung | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 0