## Gantt
 | time axis 2021-10-04 to 2022-01-15
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | FAZ | FEZ | GP
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | SAZ | SEZ | FP
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 0 | 3 | 0
[8 empty] | 0 | 3 | 0
2 | 1 |  |  | 3 | 4 |  | 8 | 3 | 11 | 0
[8 empty] | 3 | 11 | 0
3 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 17 | 3
[8 empty] | 14 | 20 | 0
4 | 2 |  |  | 7 |  |  | 9 | 11 | 20 | 0
[8 empty] | 11 | 20 | 0
5 | 3 |  |  | 8 | 9 |  | 6.5 | 17 | 23.5 | 7.25
[8 empty] | 24.25 | 30.75 | 0
6 | 3 |  |  | 10 |  |  | 30 | 17 | 47 | 5.75
[8 empty] | 22.75 | 52.75 | 5.75
7 | 3 | 4 |  | 9 |  |  | 18.75 | 20 | 38.75 | 0
[8 empty] | 20 | 38.75 | 0
8 | 5 |  |  | 10 |  |  | 22 | 23.5 | 45.5 | 7.25
[8 empty] | 30.75 | 52.75 | 7.25
9 | 5 | 7 |  | 10 |  |  | 14 | 38.75 | 52.75 | 0
[8 empty] | 38.75 | 52.75 | 0
10 | 6 | 8 | 9 |  |  |  | 8 | 52.75 | 60.75 | 0
[8 empty] | 52.75 | 60.75 | 0

## Ressourcenplanung
ID | PT | P | K | D
1 | 9 | 3 | 100% | 3
2 | 24 | 3 | 100% | 8
3 | 12 | 1 | 100% | 12
4 | 9 | 1 | 100% | 9
5 | 13 | 2 | 100% | 6.5
6 | 6 | 1 | 20% | 30
7 | 15 | 1 | 80% | 18.75
8 | 22 | 1 | 100% | 22
9 | 14 | 1 | 100% | 14
10 | 24 | 3 | 100% | 8

## Feiertage
Urlaub | Feiertage |  | Bundesland
2021-04-06 | 2021-01-01 | Neujahr | Mecklenburg-Vorpommern
2021-04-07 | 2021-04-02 | Karfreitag | Mecklenburg-Vorpommern
| 2021-04-05 | Ostermontag | Mecklenburg-Vorpommern
| 2021-05-01 | Maifeiertag | Mecklenburg-Vorpommern
| 2021-05-13 | Christi Himmelfahrt | Mecklenburg-Vorpommern
| 2021-05-24 | Pfingstmontag | Mecklenburg-Vorpommern
| 2021-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | Mecklenburg-Vorpommern
| 2021-10-31 | Reformationstag | Mecklenburg-Vorpommern
| 2021-12-25 | 1. Weihnachtstag | Mecklenburg-Vorpommern
| 2021-12-26 | 2. Weihnachtstag | Mecklenburg-Vorpommern