## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | PT | P | K(%) | D | K
A |  |  |  | B | C |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | Frühester Anfangszeitpunkt (FAZ) = größte FEZ der Vorgänger
B | A |  |  | D |  |  | 15 | 2 | 60% | 13 | 0 |  | Frühester Endzeitpunkt (FEZ) = FAZ + D
C | A |  |  | E | F |  | 12 | 2 | 40% | 15 | 0 |  | Dauer (D) =aus Tabelle
D | B |  |  | G |  |  | 9 | 1 | 100% | 9 | 0 |  | Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) = SEZ - D
E | C |  |  | H |  |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 |  | Spätester Endzeitpunkt (SEZ) = kleinste SAZ der Nachfolger | [10 empty] | Dauer = Aufwand (PT) / (Anzahl Personen * Kapazität (%))
F | C |  |  | I |  |  | 8 | 1 | 100% | 8 | 0 |  | Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ
G | D |  |  | J |  |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 |  | Freier Puffer (FP) = kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
H | E |  |  | K |  |  | 6 | 1 | 100% | 6 | 0
I | F |  |  | K |  |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 |  | Personentage (PT) = Wie lange braucht eine Person
J | G |  |  | L |  |  | 4 | 1 | 100% | 4 | 0
K | H | I |  | L |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 | 0
L | J | K |  |  |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 | 0
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 |  |  | 14 |  | 23 |  | 23 |  | 28 | 28 |  | 32 | 32 |  | 34
A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | D |  |  |  | G |  |  | J |  |  | L
1 | 0 |  |  |  | 13 | 0 |  |  |  | 9 | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | kritischer Pfad
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 |  |  | 14 |  | 23 |  | 23 |  | 28 | 28 |  | 32 | 32 |  | 34
[5 empty] | 1 |  | 16 |  |  | 16 |  | 21 |  | 21 |  | 27 | 29 |  | 31
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  |  | H |  |  | K
[5 empty] | 15 | 1 |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 6 | 3 |  | 2 | 1
[5 empty] | 2 |  | 17 |  |  | 19 |  | 24 |  | 24 |  | 30 | 30 |  | 32
[10 empty] | 16 |  | 24 |  | 24 |  | 29
[10 empty] | F |  |  |  | I
[10 empty] | 8 | 1 |  |  | 5 | 1
[10 empty] | 17 |  | 25 |  | 25 |  | 30
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-05-26
A |  |  | B | C |  | 6 | bar: 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22; 2024-05-09
B | A |  | D |  |  | 7 | bar: 2024-04-23 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-02; 2024-05-09
C | A |  | E | F |  | 7 | bar: 2024-04-23 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-02; 2024-05-09
D | B |  | G |  |  | 4 | bar: 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-09
E | C |  | H |  |  | 4 | bar: 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-09
F | C |  | H |  |  | 5 | bar: 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-10
G | D |  | I |  |  | 3 | bar: 2024-05-09 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-14
H | E | F | I |  |  | 6 | bar: 2024-05-09; 2024-05-13 to 2024-05-21
I | H |  |  |  |  | 2 | bar: 2024-05-09; 2024-05-22 to 2024-05-23
0 |  | 6 |  | 6 |  | 13 | 2024-04-17: 13; 2024-04-19: 17; 2024-04-22: 17; 2024-04-24: 20; 2024-04-27: 24; 2024-04-29: 26
A |  |  |  | B |  |  | 2024-04-17: D; 2024-04-22: G; 2024-04-27: I
6 | 0 |  |  | 7 | 4 |  | 2024-04-17: 4; 2024-04-18: 4; 2024-04-22: 3; 2024-04-23: 4; 2024-04-27: 2; 2024-04-28: 0
0 |  | 6 |  | 10 |  | 17 | 2024-04-17: 17; 2024-04-19: 21; 2024-04-22: 21; 2024-04-24: 24; 2024-04-27: 24; 2024-04-29: 26
|  |  |  | 6 |  | 13 | 2024-04-17: 13; 2024-04-19: 17; 2024-04-22: 18; 2024-04-24: 24
C | bar: 2024-04-17; 2024-04-22
|  |  |  | 7 | 0 |  | 2024-04-17: 4; 2024-04-18: 1; 2024-04-22: 6; 2024-04-23: 0
|  |  |  | 6 |  | 13 | 2024-04-17: 14; 2024-04-19: 18; 2024-04-22: 18; 2024-04-24: 24
[9 empty] | 13 |  | 18
F
[9 empty] | 5 | 0
[9 empty] | 13 |  | 18

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-07-13
A |  |  | B | C | D | 4 | bar: 2024-04-15 to 2024-04-18
B | A |  | B |  |  | 9 | bar: 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-02
C | A |  | E |  |  | 7 | bar: 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29
D | A |  | F |  |  | 15 | bar: 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13
E | C |  | H |  |  | 15 | bar: 2024-04-30 to 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-23
F | D |  | H |  |  | 13 | bar: 2024-05-14 to 2024-06-02
G | B |  | I |  |  | 11 | bar: 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-21
H | E | F | J |  |  | 7 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-11
I | G |  | K |  |  | 10 | bar: 2024-05-22 to 2024-06-04
J | H |  | K |  |  | 10 | bar: 2024-06-12 to 2024-06-25
K | I | J |  |  |  | 4 | bar: 2024-06-26 to 2024-07-01
0 |  | 4 |  | 4 |  | 13 | 2024-04-22: 13; 2024-04-24: 24; 2024-04-27: 24; 2024-04-29: 34
A |  |  |  | B | bar: 2024-04-22; 2024-04-27
4 | 0 | 0 |  | 9 | 15 | 0 | 2024-04-22: 11; 2024-04-23: 15; 2024-04-24: 0; 2024-04-27: 10; 2024-04-28: 15; 2024-04-29: 15
0 |  | 4 |  | 19 |  | 28 | 2024-04-22: 28; 2024-04-24: 39; 2024-04-27: 39; 2024-04-29: 49; 2024-05-02: 49; 2024-05-04: 53
K
[24 empty] | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 11 | 2024-04-17: 11; 2024-04-19: 26; 2024-04-22: 32; 2024-04-24: 39; 2024-04-27: 39; 2024-04-29: 49; 2024-05-02: 49; 2024-05-04: 53
|  |  |  | C |  |  | 2024-04-17: E; 2024-04-22: H; 2024-04-27: J
|  |  |  | 7 | 6 | 0 | 2024-04-17: 15; 2024-04-18: 6; 2024-04-19: 6; 2024-04-22: 7; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-27: 10; 2024-04-28: 0; 2024-04-29: 0
|  |  |  | 10 |  | 17 | 2024-04-17: 17; 2024-04-19: 32; 2024-04-22: 32; 2024-04-24: 39; 2024-04-27: 39; 2024-04-29: 49
|  |  |  | 4 |  | 19 | 2024-04-17: 19; 2024-04-19: 32
D | bar: 2024-04-17
|  |  |  | 15 | 0 | 0 | 2024-04-17: 13; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0
|  |  |  | 4 |  | 19 | 2024-04-17: 19; 2024-04-19: 32

## Übung3
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-07-15
A |  |  | B | C | D | 15 | bar: 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-05-03; 2024-05-06; 2024-05-09; 2024-05-18 to 2024-05-20; 2024-05-25 to 2024-05-26
B | A |  | G |  |  | 6 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-15; 2024-05-18 to 2024-05-20; 2024-05-25 to 2024-05-26
C | A |  | E |  |  | 14 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-28
D | A |  | F |  |  | 6 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-15; 2024-05-18 to 2024-05-20; 2024-05-25 to 2024-05-26
E | C |  | H |  |  | 15 | bar: 2024-05-09; 2024-05-18 to 2024-05-20; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-29 to 2024-06-18
F | D |  | H |  |  | 14 | bar: 2024-05-09; 2024-05-16 to 2024-06-05
G | B |  | I |  |  | 7 | bar: 2024-05-09; 2024-05-16 to 2024-05-27
H | E | F | I |  |  | 15 | bar: 2024-05-09; 2024-05-18 to 2024-05-20; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-19 to 2024-07-09
I | G | H |  |  |  | 4 | bar: 2024-05-09; 2024-05-18 to 2024-05-20; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-07-10 to 2024-07-15
0 |  | 15 |  | 15 |  | 21 | 2024-04-22: 21; 2024-04-24: 28; 2024-04-27: 59; 2024-04-29: 63
A |  |  |  | B | bar: 2024-04-22; 2024-04-27
15 | 0 |  |  | 6 | 31 |  | 2024-04-22: 7; 2024-04-23: 31; 2024-04-27: 4; 2024-04-28: 0
0 |  | 15 |  | 46 |  | 52 | 2024-04-22: 52; 2024-04-24: 59; 2024-04-27: 59; 2024-04-29: 63
|  |  |  | 15 |  | 29 | 2024-04-17: 29; 2024-04-19: 44; 2024-04-22: 44; 2024-04-24: 59
C | bar: 2024-04-17; 2024-04-22
|  |  |  | 14 | 0 |  | 2024-04-17: 15; 2024-04-18: 0; 2024-04-22: 15; 2024-04-23: 0
|  |  |  | 15 |  | 29 | 2024-04-17: 29; 2024-04-19: 44; 2024-04-22: 44; 2024-04-24: 59
|  |  |  | 15 |  | 21 | 2024-04-17: 21; 2024-04-19: 35
D | bar: 2024-04-17
|  |  |  | 6 | 9 |  | 2024-04-17: 14; 2024-04-18: 9
|  |  |  | 24 |  | 30 | 2024-04-17: 30; 2024-04-19: 44

## FeiertageMV
Datum | Feiertag
2024-01-06 | Heilige Drei Könige | KW 01 |  | Ba-Wü, Bay, Sa-An
2024-03-08 | Internationaler Frauentag | KW 10 | verlängertes Wochenende | B, MV
2024-03-29 | Karfreitag | KW 13 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-04-01 | Ostermontag | KW 14 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-01 | Tag der Arbeit | KW 18 |  | bundesweit
2024-05-09 | Christi Himmelfahrt | KW 19 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-05-20 | Pfingstmontag | KW 21 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-30 | Fronleichnam | KW 22 | Brückentag möglich | BaWü, Bay, Hes, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-08-15 | Mariä Himmelfahrt | KW 33 | Brückentag möglich | Bay, Sa-La
2024-09-20 | Weltkindertag | KW 38 | verlängertes Wochenende | Thü
2024-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | KW 40 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-10-31 | Reformationstag | KW 44 | Brückentag möglich | BB, HH, MV, Sa, Sa-An, S-H, Thü
2024-11-01 | Allerheiligen | KW 44 | verlängertes Wochenende | BaWü, Bay, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-11-20 | Buß- und Bettag | KW 47 |  | Sa.
2024-12-25 | 1. Weihnachtstag | KW 52 | bundesweit
2024-12-26 | 2. Weihnachtstag | KW 52 | Brückentag möglich | bundesweit