## Netzplan
Projekt: |  |  |  | CMS erstellen
ID | Arbeitspaket | [6 empty] | Vorgänger |  |  |  | Nachfolger |  |  |  | D
A | CMS auswählen | [10 empty] | B | C | D |  | 1
B | Theme auswählen | [6 empty] | A |  |  |  | E |  |  |  | 2
C | Seitenstruktur erstellen | [6 empty] | A |  |  |  | E |  |  |  | 2
D | Fotos / Grafiken erstellen | [6 empty] | A |  |  |  | E |  |  |  | 5
E | Inhalte einpflegen | [6 empty] | B | C | D |  | F |  |  |  | 2
F | Tests / Korrekturen | [6 empty] | E |  |  |  | G |  |  |  | 3
G | Kundenpräsentation | [6 empty] | F |  |  |  | H |  |  |  | 1
H | Eventuelle Anpassungen | [6 empty] | G |  |  |  | I |  |  |  | 3
I | Onlinestellung | [6 empty] | H | [7 empty] | 1
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 6 |  | 8 |  |  | 8 |  | 11 | 11 |  | 12 | 12 |  | 15 | 15 |  | 16
A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | E |  |  |  |  | F |  |  | G |  |  | H |  |  | I
1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
0 |  | 1 |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 6 |  | 8 |  |  | 8 |  | 11 | 11 |  | 12 | 12 |  | 15 | 15 |  | 16
[5 empty] | 1 |  | 3
C
[5 empty] | 2 | 3 | 3
[5 empty] | 4 |  | 6
[5 empty] | 1 |  | 6
D
[5 empty] | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 1 |  | 6
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (FAZ–SAZ=FEZ–SEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)