## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 1 |  | Frühester Anfangszeitpunkt (FAZ) = größte FEZ der Vorgänger
B | A |  |  | D |  |  | 13 |  | Frühester Endzeitpunkt (FEZ) = FAZ + D
C | A |  |  | E | F |  | 15 |  | Dauer (D) =aus Tabelle
D | B |  |  | G |  |  | 9 |  | Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) = SEZ - D
E | C |  |  | H |  |  | 5 |  | Spätester Endzeitpunkt (SEZ) = kleinste SAZ der Nachfolger
F | C |  |  | I |  |  | 8 |  | Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ
G | D |  |  | J |  |  | 5 |  | Freier Puffer (FP) = kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
H | E |  |  | K |  |  | 6
I | F |  |  | K |  |  | 5
J | G |  |  | L |  |  | 4
K | H | I |  | L |  |  | 2
L | J | K |  |  |  |  | 2
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 14 |  | 23 | 23 |  | 28 | 28 |  | 32 | 32 |  | 34
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | J |  |  | L
1 | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | kritischer Pfad
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 14 |  | 23 | 23 |  | 28 | 28 |  | 32 | 32 |  | 34
[5 empty] | 1 |  | 16 | 16 |  | 21 | 21 |  | 27 | 29 |  | 31
[5 empty] | C |  |  | E |  |  | H |  |  | K
[5 empty] | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 2 |  | 17 | 19 |  | 24 | 24 |  | 30 | 30 |  | 32
[8 empty] | 16 |  | 24 | 24 |  | 29
[8 empty] | F |  |  | I
[8 empty] | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0
[8 empty] | 17 |  | 25 | 25 |  | 30
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  | D
A |  |  | B | C | 6
B | A |  | D |  | 7
C | A |  | E | F | 7
D | B |  | G |  | 4
E | C |  | H |  | 4
F | C |  | H |  | 5
G | D |  | I |  | 3
H | E | F | I |  | 6
I | H |  |  |  | 2
0
A |  |  |  | B |  | D | G | I
6 |  |  |  | 7 |  | 4 | 3 | 2
|  |  |  | C |  | E | H
|  |  |  | 7 |  | 4 | 6
F
5

## Übung3
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C | D | 15
B | A |  | G |  |  | 6
C | A |  | E |  |  | 14
D | A |  | F |  |  | 6
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 14
G | B |  | I |  |  | 7
H | E | F | I |  |  | 15
I | G | H |  |  |  | 4
0
A

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C | D | 4
B | A |  | B |  |  | 9
C | A |  | E |  |  | 7
D | A |  | F |  |  | 15
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 13
G | B |  | I |  |  | 11
H | E | F | J |  |  | 7
I | G |  | K |  |  | 10
J | H |  | K |  |  | 10
K | I | J |  |  |  | 4
A
4

## FeiertageMV
Datum | Feiertag
2024-01-06 | Heilige Drei Könige | KW 01 |  | Ba-Wü, Bay, Sa-An
2024-03-08 | Internationaler Frauentag | KW 10 | verlängertes Wochenende | B, MV
2024-03-29 | Karfreitag | KW 13 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-04-01 | Ostermontag | KW 14 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-01 | Tag der Arbeit | KW 18 |  | bundesweit
2024-05-09 | Christi Himmelfahrt | KW 19 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-05-20 | Pfingstmontag | KW 21 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-30 | Fronleichnam | KW 22 | Brückentag möglich | BaWü, Bay, Hes, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-08-15 | Mariä Himmelfahrt | KW 33 | Brückentag möglich | Bay, Sa-La
2024-09-20 | Weltkindertag | KW 38 | verlängertes Wochenende | Thü
2024-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | KW 40 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-10-31 | Reformationstag | KW 44 | Brückentag möglich | BB, HH, MV, Sa, Sa-An, S-H, Thü
2024-11-01 | Allerheiligen | KW 44 | verlängertes Wochenende | BaWü, Bay, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-11-20 | Buß- und Bettag | KW 47 |  | Sa.
2024-12-25 | 1. Weihnachtstag | KW 52 | bundesweit
2024-12-26 | 2. Weihnachtstag | KW 52 | Brückentag möglich | bundesweit