## PSP
Beispiel: ?? Projektstrukturplan |  | Online-Shop
|  | 1 | Fr. Claire
PSP-ID | Arbeitspaket
Datenbank erstellen
Produkte kategorisieren
Produkte erfassen
Produktfotos erstellen
Produktfotos bearbeiten
Template auswählen
Seitenstruktur einrichten
Datenbank einbinden
Zahlungsdienste einbinden
Bewertungssystem anpassen
Handbücher erstellen
Tests
Korrekturen
Auftraggeber-Präsentation
eventuelle Korrekturen
Onlinestellung

## Netzplan (hidden)
PSP-ID | Arbeitspaket | Vorgänger | Nachfolger | Aufwand | Personen | Kapazität | Dauer
1.2.1 | Datenbank erstellen |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 |  | 10 |  |  |  | 16 |  | 18 | 18 |  | 20 | 20 |  | 22 | 22 |  | 25 | 25 |  | 28 | 28 |  | 29 | 29 |  | 34 | 34 |  | 35
1.1.1 | Produkte kategorisieren | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.2.1 |  |  | 1.1.1 |  |  | 1.1.2 | [5 empty] | 1.2.4 |  |  | 1.2.5 |  |  | 1.2.6 |  |  | 1.3.2 |  |  | 1.2.7 |  |  | 1.3.3 |  |  | 1.2.8 |  |  | 1.2.9
1.1.2 | Produkte erfassen | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 1 | 100% | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
1.1.3 | Produktfotos erstellen | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 1 | 100% | 3 | 0 |  | 5 | 5 |  | 6 | 12 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 18 | 18 |  | 20 | 20 |  | 22 | 22 |  | 25 | 25 |  | 28 | 28 |  | 29 | 29 |  | 34 | 34 |  | 35
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten | 1.1.3 | 1.2.4 | 7 | 1 | 100% | 7
1.2.2 | Template auswählen | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 1 | 100% | 1
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 1 | 100% | 3 | [6 empty] | 6 |  | 9 | 9 |  | 16
1.2.4 | Datenbank einbinden | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 2 | 1 | 100% | 2 | [6 empty] | 1.1.3 |  |  | 1.1.4
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden | 1.2.4 | 1.2.6 | 2 | 1 | 100% | 2 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen | 1.2.5 | 1.3.2 | 2 | 1 | 100% | 2 | [6 empty] | 6 |  | 9 | 9 |  | 16
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen | 1.2.3 | 1.2.9 | 10 | 1 | 100% | 10
1.3.2 | Tests | 1.2.6 | 1.2.7 | 3 | 1 | 100% | 3
1.2.7 | Korrekturen | 1.3.2 | 1.3.3 | 3 | 1 | 100% | 3 |  |  |  | 5 |  | 6 | 6 |  | 9 | 9 |  | 19
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  |  | 1.2.2 |  |  | 1.2.3 |  |  | 1.3.1
1.2.8 | eventuelle Korrekturen | 1.3.3 | 1.2.9 | 5 | 1 | 100% | 5 |  |  |  | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 15 | 15
1.2.9 | Onlinestellung | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  |  | 12 |  | 13 | 13 |  | 16 | 24 |  | 34

## Gantt (hidden)
PSP-ID | Arbeitspaket | Vorgänger | Nachfolger | Aufwand | Personen | Kapazität | Dauer | [55 empty] | Ressourcen | time axis 2021-11-15 to 2022-01-07
1.2.1 | Datenbank erstellen |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 1 | 100% | 5 | 5 | [54 empty] | Groß | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
1.1.1 | Produkte kategorisieren | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | [54 empty] | Karl | bar: 2021-11-22
1.1.2 | Produkte erfassen | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 1 | 100% | 4 | 4 | [54 empty] | Karl | bar: 2021-11-23 to 2021-11-26
1.1.3 | Produktfotos erstellen | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 1 | 100% | 3 | 3 | [54 empty] | Karl | bar: 2021-11-23 to 2021-11-25
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten | 1.1.3 | 1.2.4 | 7 | 1 | 100% | 7 | 5 | [54 empty] | Karl, Nyugen (50%) | bar: 2021-11-26; 2021-11-29 to 2021-12-02
1.2.2 | Template auswählen | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | [54 empty] | Groß | bar: 2021-11-22 to 2021-11-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 1 | 100% | 3 | 3 | [54 empty] | Groß | bar: 2021-11-24 to 2021-11-26
| Daten erfasst | [61 empty] | Nyugen
1.2.4 | Datenbank einbinden | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 | [54 empty] | Nyugen | bar: 2021-12-06 to 2021-12-07
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden | 1.2.4 | 1.2.6 | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 | [54 empty] | Groß | bar: 2021-12-08 to 2021-12-09
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen | 1.2.5 | 1.3.2 | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 | [54 empty] | Groß | bar: 2021-12-10; 2021-12-13
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen | 1.2.3 | 1.2.9 | 10 | 1 | 100% | 10 | 20 | [54 empty] | Nyugen | bar: 2021-11-29 to 2021-12-03; 2021-12-06 to 2021-12-10; 2021-12-13 to 2021-12-17; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27
| Alpha | [61 empty] | Groß
1.3.2 | Tests | 1.2.6 | 1.2.7 | 3 | 1 | 100% | 3 | 3 | [54 empty] | Nyugen | bar: 2021-12-14 to 2021-12-16
1.2.7 | Korrekturen | 1.3.2 | 1.3.3 | 3 | 1 | 100% | 3 | 3 | [54 empty] | Groß | bar: 2021-12-17; 2021-12-20 to 2021-12-21
| Beta | [61 empty] | Nyugen
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | [54 empty] | Nyugen | bar: 2021-12-27
1.2.8 | eventuelle Korrekturen | 1.3.3 | 1.2.9 | 5 | 1 | 100% | 5 | 3 | [54 empty] | Groß, Nyugen (50%) | bar: 2021-12-28 to 2021-12-30
1.2.9 | Onlinestellung | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | [54 empty] | Groß | bar: 2022-01-03