## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | K
A |  |  |  | B | C |  | 2 | 0
B | A |  |  | D |  |  | 8 | 0
C | A |  |  | E | F |  | 8 | 0
D | B |  |  | G |  |  | 6 | 0
E | C |  |  | H |  |  | 8 | 0
F | C |  |  | I |  |  | 8 | 0
G | D |  |  | J |  |  | 5 | 0
H | E |  |  | K |  |  | 6 | 0
I | F |  |  | K |  |  | 5 | 0
J | G |  |  | L |  |  | 8 | 0
K | H | I |  | L |  |  | 2 | 0
L | J | K |  |  |  |  | 4 | 0
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 |  | 10 |  | 16 | 16 |  | 21 | 21 |  | 29 | 29 |  | 33
A |  |  |  |  | B |  |  |  | D |  |  | G |  |  | J |  |  | L
2 | 0 |  |  |  | 8 | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 5 | 0 |  | 8 | 0 |  | 4 | 0
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 |  | 10 |  | 16 | 16 |  | 21 | 21 |  | 29 | 29 |  | 33
[5 empty] | 2 |  | 10 |  | 10 |  | 18 | 18 |  | 24 | 24 |  | 26
[5 empty] | C |  |  |  | E |  |  | H |  |  | K
[5 empty] | 8 | 3 |  |  | 8 | 3 |  | 6 | 3 |  | 2 | 3
[5 empty] | 5 |  | 13 |  | 13 |  | 21 | 21 |  | 27 | 27 |  | 29
[9 empty] | 10 |  | 18 | 18 |  | 23
[9 empty] | F |  |  | I
[9 empty] | 8 | 4 |  | 5 | 4
[9 empty] | 14 |  | 22 | 22 |  | 27
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D | [6 empty] | GP = SAZ - FAZ = SEZ - FEZ
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C |  | 6
B | A |  | D |  |  | 7
C | A |  | E | F |  | 7
D | B |  | G |  |  | 4
E | C |  | H |  |  | 4
F | C |  | H |  |  | 5
G | D |  | I |  |  | 3
H | E | F | I |  |  | 6
I | H |  |  |  |  | 2
0 |  | 6 |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 | 17 |  | 20 | 24 |  | 26
A |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | I
6 | 0 |  |  | 7 | 4 |  | 4 | 4 |  | 3 | 4 |  | 2 | 0
0 |  | 6 |  | 10 |  | 17 | 17 |  | 21 | 21 |  | 24 | 24 |  | 26
|  |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 | 18 |  | 24
|  |  |  | C |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 7 | 0 |  | 4 | 1 |  | 6 | 0
|  |  |  | 6 |  | 13 | 14 |  | 18 | 18 |  | 24
[7 empty] | 13 |  | 18
F
[7 empty] | 5 | 0
[7 empty] | 13 |  | 18

## Übung3
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C | D | 15
B | A |  | D |  |  | 6
C | A |  | E |  |  | 14
D | A |  | F |  |  | 6
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 14
G | B |  | I |  |  | 7
H | E | F | I |  |  | 15
I | G | H |  |  |  | 4
0 |  | 15 |  | 15 |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 28 | 59 |  | 63
A |  |  |  | B | [5 empty] | G |  |  | I
15 | 0 |  |  | 6 | 31 |  |  |  |  | 7 | 31 |  | 4 | 0
0 |  | 15 |  | 46 |  | 52 |  |  |  | 52 |  | 59 | 59 |  | 63
|  |  |  | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
|  |  |  | C |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 14 | 0 |  | 15 | 0 |  | 15 | 0
|  |  |  | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
|  |  |  | 15 |  | 21 | 21 |  | 35
|  |  |  | D |  |  | F
|  |  |  | 6 | 9 |  | 14 | 9
|  |  |  | 24 |  | 30 | 30 |  | 44