## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-10-07 to 2024-11-29
A |  |  |  | B | C |  | 2 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-08; 2024-10-23; 2024-10-31; 2024-11-21
B | A |  |  | D |  |  | 8 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18; 2024-10-23; 2024-10-31; 2024-11-21
C | A |  |  | E | F |  | 8 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-18; 2024-10-23; 2024-10-31; 2024-11-21
D | B |  |  | G |  |  | 6 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-29; 2024-10-31; 2024-11-21
E | C |  |  | H |  |  | 8 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-21
F | C |  |  | I |  |  | 8 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-11-01; 2024-11-21
G | D |  |  | J |  |  | 5 | bar: 2024-10-23; 2024-10-30 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-06; 2024-11-21
H | E |  |  | K |  |  | 6 | bar: 2024-10-23; 2024-10-31; 2024-11-04 to 2024-11-08; 2024-11-11; 2024-11-21
I | F |  |  | K |  |  | 5 | bar: 2024-10-23; 2024-10-31; 2024-11-04 to 2024-11-08; 2024-11-21
J | G |  |  | L |  |  | 8 | bar: 2024-10-23; 2024-10-31; 2024-11-07 to 2024-11-08; 2024-11-11 to 2024-11-15; 2024-11-18; 2024-11-21
K | H | I |  | L |  |  | 2 | bar: 2024-10-23; 2024-10-31; 2024-11-12 to 2024-11-13; 2024-11-21
L | J | K |  |  |  |  | 4 | bar: 2024-10-23; 2024-10-31; 2024-11-19 to 2024-11-22; 2024-11-25
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 | 2024-10-09: 10; 2024-10-11: 16; 2024-10-14: 16; 2024-10-16: 21; 2024-10-19: 21; 2024-10-21: 29; 2024-10-24: 29; 2024-10-26: 33
A |  |  |  |  | B |  |  | 2024-10-09: D; 2024-10-14: G; 2024-10-19: J; 2024-10-24: L
2 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 2024-10-09: 6; 2024-10-10: 0; 2024-10-11: 0; 2024-10-14: 5; 2024-10-15: 0; 2024-10-16: 0; 2024-10-19: 8; 2024-10-20: 0; 2024-10-21: 0; 2024-10-24: 4; 2024-10-25: 0; 2024-10-26: 0
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 | 2024-10-09: 10; 2024-10-11: 16; 2024-10-14: 16; 2024-10-16: 21; 2024-10-19: 21; 2024-10-21: 29; 2024-10-24: 29; 2024-10-26: 33
[5 empty] | 2 |  | 10 | 2024-10-09: 10; 2024-10-11: 18; 2024-10-14: 18; 2024-10-16: 24; 2024-10-19: 24; 2024-10-21: 26
[5 empty] | C |  |  | 2024-10-09: E; 2024-10-14: H; 2024-10-19: K
[5 empty] | 8 | 3 | 0 | 2024-10-09: 8; 2024-10-10: 3; 2024-10-11: 0; 2024-10-14: 6; 2024-10-15: 3; 2024-10-16: 0; 2024-10-19: 2; 2024-10-20: 3; 2024-10-21: 3
[5 empty] | 5 |  | 13 | 2024-10-09: 13; 2024-10-11: 21; 2024-10-14: 21; 2024-10-16: 27; 2024-10-19: 27; 2024-10-21: 29
[10 empty] | 10 |  | 18 |  |  | 18 |  | 23
[10 empty] | F |  |  |  |  | I
[10 empty] | 8 | 4 | 0 |  |  | 5 | 4 | 1
[12 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 27
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D | 2024-10-16: Gesamtpuffer (GP) = SEZ – FEZ = SAZ – FAZ
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger) | 2024-10-16: Freier Puffer (FP) = FAZ (Nachfolger)- FEZ
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | Aufwand | Personen | Kapazität | D | time axis 2024-10-07 to 2024-11-29
A |  |  | B | C |  | 6 | 3 | 100% | 2 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14
B | A |  | D |  |  | 7 | 1 | 100% | 7 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-18; 2024-10-21 to 2024-10-23
C | A |  | E | F |  | 7 | 2 | 100% | 4 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-18; 2024-10-21 to 2024-10-23
D | B |  | G |  |  | 4 | 1 | 100% | 4 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-29
E | C |  | H |  |  | 4 | 1 | 80% | 5 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-29
F | C |  | H |  |  | 5 | 1 | 120% | 5 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-30
G | D |  | I |  |  | 3 | 1 | 100% | 3 | bar: 2024-10-30 to 2024-10-31; 2024-11-04
H | E | F | I |  |  | 6 | 2 | 100% | 3 | bar: 2024-10-31; 2024-11-04 to 2024-11-08
I | G | H |  |  |  | 2 | 3 | 100% | 1 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-12
0 |  | 2 |  | 2 |  | 9 |  |  | 9 | 2024-10-08: 13; 2024-10-11: 13; 2024-10-13: 16; 2024-10-16: 16; 2024-10-18: 17
A |  |  |  | B |  |  |  |  | D | bar: 2024-10-11; 2024-10-16
2 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 |  |  | 4 | 2024-10-07: 0; 2024-10-08: 0; 2024-10-11: 3; 2024-10-12: 0; 2024-10-13: 0; 2024-10-16: 1; 2024-10-17: 0; 2024-10-18: 0
0 |  | 2 |  | 2 |  | 9 |  |  | 9 | 2024-10-08: 13; 2024-10-11: 13; 2024-10-13: 16; 2024-10-16: 16; 2024-10-18: 17
|  |  |  | 2 |  | 6 |  |  | 6 | 2024-10-08: 11; 2024-10-11: 11; 2024-10-13: 14
|  |  |  | C |  |  |  |  | E | 2024-10-11: H; 2024-10-18: Dauer = Aufwand (PT) / (Personen * Kapazität (%))
|  |  |  | 4 | 2 | 0 |  |  | 5 | 2024-10-07: 2; 2024-10-08: 0; 2024-10-11: 3; 2024-10-12: 2; 2024-10-13: 2
|  |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 | 2024-10-08: 13; 2024-10-11: 13; 2024-10-13: 16
[9 empty] | 6 | 2024-10-08: 11
F
[9 empty] | 5 | 2024-10-07: 2; 2024-10-08: 0
[9 empty] | 8 | 2024-10-08: 13

## Übung3
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C | D | 15
B | A |  | G |  |  | 6
C | A |  | E |  |  | 14
D | A |  | F |  |  | 6
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 14
G | B |  | I |  |  | 7
H | E | F | I |  |  | 15
I | G | H |  |  |  | 4
0
A
15

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C | D | 4
B | A |  | G |  |  | 9
C | A |  | E |  |  | 7
D | A |  | F |  |  | 15
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 13
G | B |  | I |  |  | 11
H | E | F | J |  |  | 7
I | G |  | K |  |  | 10
J | H |  | K |  |  | 10
K | I | J |  |  |  | 4
0
A
4

## Feiertage
Datum | Feiertag
2024-01-06 | Heilige Drei Könige | KW 01 |  | Ba-Wü, Bay, Sa-An | 2024-05-01 | 2024-05-02
2024-03-08 | Internationaler Frauentag | KW 10 | verlängertes Wochenende | B, MV
2024-03-29 | Karfreitag | KW 13 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-04-01 | Ostermontag | KW 14 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-01 | Tag der Arbeit | KW 18 |  | bundesweit
2024-05-09 | Christi Himmelfahrt | KW 19 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-05-20 | Pfingstmontag | KW 21 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-30 | Fronleichnam | KW 22 | Brückentag möglich | BaWü, Bay, Hes, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-08-15 | Mariä Himmelfahrt | KW 33 | Brückentag möglich | Bay, Sa-La
2024-09-20 | Weltkindertag | KW 38 | verlängertes Wochenende | Thü
2024-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | KW 40 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-10-31 | Reformationstag | KW 44 | Brückentag möglich | BB, HH, MV, Sa, Sa-An, S-H, Thü
2024-11-01 | Allerheiligen | KW 44 | verlängertes Wochenende | BaWü, Bay, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-11-20 | Buß- und Bettag | KW 47 |  | Sa.
2024-12-25 | 1. Weihnachtstag | KW 52 | bundesweit
2024-12-26 | 2. Weihnachtstag | KW 52 | Brückentag möglich | bundesweit