## Übung 1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | PT | P | K | D
A |  |  |  | B | C |  | 6 | 1 | 100% | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7 | 1 | 100% | 7
C | A |  |  | E |  |  | 4 | 1 | 100% | 4
D | B |  |  | F |  |  | 5 | 1 | 100% | 5
E | C |  |  | H |  |  | 9 | 1 | 100% | 9
F | D |  |  | G |  |  | 3 | 1 | 100% | 3
G | F |  |  | I |  |  | 3 | 1 | 100% | 3
H | E |  |  | I |  |  | 7 | 1 | 100% | 7
I | G | H |  |  |  |  | 9 | 1 | 100% | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 |  |  | 13 |  | 18 | 18 |  | 21 | 21 |  | 24 | 26 |  | 35
A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | D |  |  | F |  |  | G |  |  | I
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 2 | 0 |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0
0 |  | 6 |  |  | 8 |  | 15 |  |  | 15 |  | 20 | 20 |  | 23 | 23 |  | 26 | 26 |  | 35
[5 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 | 19 |  | 26
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  | H
[5 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 | 19 |  | 26
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt |  |  |  |  | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Übung 2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | PT | P | K | D
A |  |  |  | B | C |  | 6 | 1 | 100% | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7 | 1 | 100% | 7
C | A |  |  | D |  |  | 4 | 1 | 100% | 4
D | B | C |  | E |  |  | 5 | 1 | 100% | 5
E | D | [5 empty] | 9 | 1 | 100% | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 |  |  | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | D |  |  | E
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 |  |  | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
[5 empty] | 6 |  | 10
C
[5 empty] | 4 | 3 | 3
[5 empty] | 9 |  | 13
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung 3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | PT | P | K | D
A |  |  |  | B | C | D | 2 | 1 | 100% | 2
B | A |  |  | G |  |  | 11 | 1 | 100% | 11
C | A |  |  | E |  |  | 4 | 1 | 100% | 4
D | A |  |  | F |  |  | 8 | 1 | 100% | 8
E | C |  |  | G |  |  | 3 | 1 | 100% | 3
F | D |  |  | G |  |  | 7 | 1 | 100% | 7
G | B | E | F |  |  |  | 9 | 1 | 100% | 9
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 13 | [5 empty] | 17 |  | 26
A |  |  |  |  | B | [7 empty] | G
2 | 4 | 0 |  |  | 11 | 4 | 4 | [5 empty] | 9 | 0 | 0
4 |  | 6 |  |  | 6 |  | 17 | [5 empty] | 17 |  | 26
[5 empty] | 2 |  | 6 |  |  | 6 |  | 9
[5 empty] | C |  |  |  |  | E
[5 empty] | 4 | 8 | 0 |  |  | 3 | 8 | 8
[5 empty] | 10 |  | 14 |  |  | 14 |  | 17
[5 empty] | 2 |  | 10 |  |  | 10 |  | 17
[5 empty] | D |  |  |  |  | F
[5 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | 10 |  |  | 10 |  | 17
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)