## PSP
Beispiel: Funktionsorientierter Projektstrukturplan |  |  |  | Online-Shop
|  |  |  | 1 | Fr. Claire
|  | Produkt-Katalogisierung |  | Entwicklung |  | Dokumentation, Tests, Kundenbetreuung
|  | 1.1 | Hr. Karl | 1.2 | Fr. Groß | 1.3 | Hr. Nguyen
|  | Produkte kategorisieren |  | Datenbank erstellen |  | Handbücher erstellen
|  | 1.1.1 | Hr. Karl | 1.2.1 | Fr. Groß | 1.3.1 | Hr. Nguyen
|  | Produkte erfassen |  | Template auswählen |  | Tests
|  | 1.1.2 | Hr. Karl | 1.2.2 | Fr. Groß | 1.3.2 | Hr. Nguyen
|  | Produktfotos erstellen |  | Seitenstruktur einrichten |  | Auftraggeber-Präsentation
|  | 1.1.3 | Hr. Karl | 1.2.3 | Fr. Groß | 1.3.3 | Hr. Nguyen
|  | Produktfotos bearbeiten |  | Datenbank einbinden
|  | 1.1.4 | Hr. Karl | 1.2.4 | Fr. Groß
Zahlungsdienste einbinden
|  |  |  | 1.2.5 | Fr. Groß
Bewertungssystem anpassen
|  |  |  | 1.2.6 | Fr. Groß
PSP-ID | Arbeitspaket
1.2.1 | Datenbank erstellen |  |  | Korrekturen
1.1.1 | Produkte kategorisieren |  |  | 1.2.7 | Fr. Groß
1.1.2 | Produkte erfassen
1.1.3 | Produktfotos erstellen |  |  | eventuelle Korrekturen
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten |  |  | 1.2.8 | Fr. Groß
1.2.2 | Template auswählen
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten |  |  | eventuelle Korrekturen
1.2.4 | Datenbank einbinden |  |  | 1.2.9 | Fr. Groß
1.2.4 | Zahlungsdienste einbinden
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen
1.3.1 | Handbücher erstellen
1.3.2 | Tests
1.2.7 | Korrekturen
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation
1.2.8 | eventuelle Korrekturen
1.2.9 | Onlinestellung

## PSP_2
Beispiel: Objektorientierter Projektstrukturplan |  |  |  | Online-Shop
|  |  |  | 1 | Fr. Claire
|  | Produkte |  | Datenbank/Backend |  | Frontend
|  | 1.1 | Hr. Karl | 1.2 | Fr. Groß | 1.3 | Hr. Nguyen
|  | Produkte kategorisieren |  | Datenbank erstellen |  | Template auswählen
|  | 1.1.1 | Hr. Karl | 1.2.1 | Fr. Groß | 1.3.1 | Fr. Groß
|  | Produktfotos erstellen |  | Produkte erfassen |  | Seitenstruktur einrichten
|  | 1.1.2 | Hr. Karl | 1.2.2 | Hr. Karl | 1.3.2 | Fr. Groß
|  | Produktfotos bearbeiten |  | Datenbank einbinden |  | Zahlungsdienste einbinden
|  | 1.1.3 | Hr. Karl | 1.2.3 | Fr. Groß | 1.3.3 | Fr. Groß
|  | Tests |  | Tests |  | Bewertungssystem anpassen
|  | 1.1.4 | Hr. Nguyen | 1.2.4 | Hr. Nguyen | 1.3.4 | Fr. Groß
|  | Korrekturen |  | Korrekturen |  | Tests
|  | 1.1.5 | Fr. Groß | 1.2.5 | Fr. Groß | 1.3.5 | Hr. Nguyen
|  | eventuelle Korrekturen |  | eventuelle Korrekturen |  | Korrekturen
|  | 1.1.6 | Fr. Groß | 1.2.6 | Fr. Groß | 1.3.6 | Fr. Groß
PSP-ID | Arbeitspaket
1.2.1 | Datenbank erstellen |  |  | Handbücher erstellen |  | eventuelle Korrekturen
1.1.1 | Produkte kategorisieren |  |  | 1.2.7 | Hr. Nguyen | 1.3.7 | Fr. Groß
1.2.2 | Produkte erfassen
1.1.2 | Produktfotos erstellen |  |  | Online-Stellung |  | Handbücher erstellen
1.1.3 | Produktfotos bearbeiten |  |  | 1.2.8 | Hr. Nguyen | 1.3.8 | Hr. Nguyen
1.3.1 | Template auswählen
1.3.2 | Seitenstruktur einrichten |  |  |  |  | Auftraggeber-Präsentation
1.2.3 | Datenbank einbinden |  |  |  |  | 1.3.9 | Hr. Nguyen
1.3.3 | Zahlungsdienste einbinden
1.3.4 | Bewertungssystem anpassen |  |  |  |  | Online-Stellung
1.2.7 | Handbücher erstellen Datenbanke |  |  |  |  | 1.3.10 | Hr. Nguyen
1.3.8 | Handbücher erstellen Frontend
1.1.4 | Tests Produktfotos
1.2.4 | Tests Datenbank
1.3.5 | Tests Frontend
1.1.5 | Korrekturen Produktfotos
1.2.5 | Korrekturen Datenbank
1.3.6 | Korrekturen Frontend
1.3.9 | Auftraggeber-Präsentation
1.1.6 | eventuelle Korrekturen Produktfotos
1.2.6 | eventuelle Korrekturen Datenbank
1.3.7 | eventuelle Korrekturen Frontend
1.2.8 | Onlinestellung Backend
1.2.9 | Onlinestellung Frontend

## Netzplan
PSP-ID | Arbeitspaket |  |  | Vorgänger | Nachfolger | Aufwand | Personen | Kapazität | Dauer
1.2.1 | Datenbank erstellen |  |  |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 3 | 100% | 2 | 0 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 |  |  |  | 11 |  | 12 | 12 |  | 13 | 13 |  | 14 | 14 |  | 16 | 16 |  | 18 | 18 |  | 19 | 19 |  | 22 | 27 |  | 28
1.1.1 | Produkte kategorisieren |  |  | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 2 | 100% | 1 | 1.2.1 |  |  | 1.1.1 |  |  | 1.1.2 | [5 empty] | 1.2.4 |  |  | 1.2.5 |  |  | 1.2.6 |  |  | 1.3.2 |  |  | 1.2.7 |  |  | 1.3.3 |  |  | 1.2.8 |  |  | 1.2.9
1.1.2 | Produkte erfassen |  |  | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 1 | 100% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 4 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0
1.1.3 | Produktfotos erstellen |  |  | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 2 | 60% | 3 | 0 |  | 2 | 7 |  | 8 | 12 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 17 | 17 |  | 18 | 18 |  | 19 | 19 |  | 21 | 21 |  | 23 | 23 |  | 24 | 24 |  | 27 | 27 |  | 28
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten |  |  | 1.1.3 | 1.2.4 | 7 | 1 | 150% | 5
1.2.2 | Template auswählen |  |  | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 1 | 100% | 1
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten |  |  | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 1 | 80% | 4 | [6 empty] | 3 |  | 6 | 6 |  | 11
1.2.4 | Datenbank einbinden |  |  | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 2 | 1 | 150% | 1 | [6 empty] | 1.1.3 |  |  | 1.1.4
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden |  |  | 1.2.4 | 1.2.6 | 2 | 1 | 150% | 1 | [6 empty] | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen |  |  | 1.2.5 | 1.3.2 | 2 | 1 | 150% | 1 | [6 empty] | 8 |  | 11 | 11 |  | 16
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen |  |  | 1.2.3 | 1.2.9 | 10 | 1 | 50% | 20
1.3.2 | Tests |  |  | 1.2.6 | 1.2.7 | 3 | 1 | 150% | 2
1.2.7 | Korrekturen |  |  | 1.3.2 | 1.3.3 | 3 | 1 | 150% | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 7 |  | 27
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation |  |  | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 1 | 150% | 1 |  |  |  | 1.2.2 |  |  | 1.2.3 |  |  | 1.3.1
1.2.8 | eventuelle Korrekturen |  |  | 1.3.3 | 1.2.9 | 5 | 1 | 150% | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1.2.9 | Onlinestellung |  |  | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 7 |  | 27
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester
ID
D | GP | FP | Puffer
SAZ |  | SEZ | Spätester
𝐷𝑎𝑢𝑒𝑟= (𝐴𝑢𝑓𝑤𝑎𝑛𝑑 (𝑃𝑇))/█((𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 ∗𝐾𝑎𝑝𝑎𝑧𝑖𝑡ä𝑡(%)))

## Gantt
PSP-ID | Arbeitspaket | Vorgänger | Nachfolger | Aufwand | Personen | Kapazität | Dauer | [55 empty] | Ressourcen | time axis 2024-04-15 to 2024-06-07
1.2.1 | Datenbank erstellen |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 3 | 100% | 2 | 2 | [54 empty] | Meier, Nuyen | bar: 2024-04-15 to 2024-04-16
1.1.1 | Produkte kategorisieren | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 2 | 100% | 1 | 1 | bar: 2024-04-17
1.1.2 | Produkte erfassen | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 1 | 100% | 4 | 4 | bar: 2024-04-18 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-23
1.1.3 | Produktfotos erstellen | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 2 | 60% | 3 | 3 | bar: 2024-04-18 to 2024-04-19; 2024-04-22
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten | 1.1.3 | 1.2.4 | 7 | 1 | 150% | 5 | 5 | bar: 2024-04-23 to 2024-04-26; 2024-04-29
1.2.2 | Template auswählen | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | bar: 2024-04-17
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 1 | 80% | 4 | 4 | bar: 2024-04-18 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-23
Vorarbeiten fertig
1.2.4 | Datenbank einbinden | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 2 | 1 | 150% | 1 | 1 | bar: 2024-04-30
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden | 1.2.4 | 1.2.6 | 2 | 1 | 150% | 1 | 1 | bar: 2024-05-02
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen | 1.2.5 | 1.3.2 | 2 | 1 | 150% | 1 | 1 | bar: 2024-05-03
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen | 1.2.3 | 1.2.9 | 10 | 1 | 50% | 20 | 20 | bar: 2024-04-24 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-04-30; 2024-05-02 to 2024-05-03; 2024-05-06 to 2024-05-08; 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-17; 2024-05-20 to 2024-05-23
1.3.2 | Tests | 1.2.6 | 1.2.7 | 3 | 1 | 150% | 2 | 2 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07
1.2.7 | Korrekturen | 1.3.2 | 1.3.3 | 3 | 1 | 150% | 2 | 2 | bar: 2024-05-08; 2024-05-10
Produkt fertig
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 1 | 150% | 1 | 1 | bar: 2024-05-17
1.2.8 | eventuelle Korrekturen | 1.3.3 | 1.2.9 | 5 | 1 | 150% | 3 | 3 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-22
Release
1.2.9 | Onlinestellung | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | bar: 2024-05-27

## Feiertage (hidden)
Datum | Feiertag
2024-01-06 | Heilige Drei Könige | KW 01 |  | Ba-Wü, Bay, Sa-An | 2024-05-01 | 2024-05-02
2024-03-08 | Internationaler Frauentag | KW 10 | verlängertes Wochenende | B, MV
2024-03-29 | Karfreitag | KW 13 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-04-01 | Ostermontag | KW 14 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-01 | Tag der Arbeit | KW 18 |  | bundesweit
2024-05-09 | Christi Himmelfahrt | KW 19 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-05-20 | Pfingstmontag | KW 21 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-30 | Fronleichnam | KW 22 | Brückentag möglich | BaWü, Bay, Hes, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-08-15 | Mariä Himmelfahrt | KW 33 | Brückentag möglich | Bay, Sa-La
2024-09-20 | Weltkindertag | KW 38 | verlängertes Wochenende | Thü
2024-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | KW 40 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-10-31 | Reformationstag | KW 44 | Brückentag möglich | BB, HH, MV, Sa, Sa-An, S-H, Thü
2024-11-01 | Allerheiligen | KW 44 | verlängertes Wochenende | BaWü, Bay, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-11-20 | Buß- und Bettag | KW 47 |  | Sa.
2024-12-25 | 1. Weihnachtstag | KW 52 | bundesweit
2024-12-26 | 2. Weihnachtstag | KW 52 | Brückentag möglich | bundesweit