## Tabelle1
|  |  | 3 |  | 10 | 10 |  | 13 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  |  | B |  |  | D | [8 empty] | A | 3
|  |  | 7 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | [6 empty] | B | 7
0 |  | 3 | 17 |  | 20 | 20 |  | 23 | 13 |  | 18 |  |  |  | C | 8
A | [8 empty] | G | [5 empty] | D | 3
3 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 10 | 10 |  |  |  | E | 2
0 |  | 3 | 3 |  | 11 | 11 |  | 13 | 23 |  | 28 | 28 |  | 31 | F | 9
|  |  | C |  |  | E | [5 empty] | I |  |  | G | 5
|  |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | H | 8
|  |  | 3 |  | 11 | 21 |  | 23 |  |  |  | 28 |  | 31 | I | 3
FAZ |  | FEZ
ID | [5 empty] | 11 |  | 20 | 20 |  | 28
D | GP | FP |  |  |  | F |  |  | H
SAZ |  | SEZ |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | 11 |  | 20 | 20 |  | 28

## Tabelle1_2
|  |  | 3 |  | 10 | 10 |  | 13 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  |  | B |  |  | D | [8 empty] | A | 3
|  |  | 7 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | [6 empty] | B | 7
|  |  | 13 |  | 20 | 20 |  | 23 | [6 empty] | C | 8
[15 empty] | D | 3
0 |  | 3 |  |  |  | 10 |  | 12 | 13 |  | 18 |  |  |  | E | 2
A | [5 empty] | E |  |  | G | [5 empty] | F | 9
3 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 11 | 1 | 5 | 10 | 10 |  |  |  | G | 5
0 |  | 3 |  |  |  | 21 |  | 23 | 23 |  | 28 | 28 |  | 31 | H | 8
[12 empty] | I |  |  | I | 3
|  |  | 3 |  | 11 | 11 |  | 20 | 20 |  | 28 | 3 | 0 | 0
|  |  | C |  |  | F |  |  | H |  |  | 28 |  | 31
|  |  | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  | 3 |  | 11 | 11 |  | 20 | 20 |  | 28

## Tabelle1_2_2
|  |  | 3 |  | 10 | 10 |  | 13 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  |  | B |  |  | D | [8 empty] | A | 3
|  |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | [6 empty] | B | 7
|  |  | 3 |  | 10 | 16 |  | 19 | [6 empty] | C | 8
[15 empty] | D | 3
0 |  | 3 |  |  |  | 10 |  | 12 | 19 |  | 24 |  |  |  | E | 2
A | [5 empty] | E |  |  | G | [5 empty] | F | 9
3 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | G | 5
0 |  | 3 |  |  |  | 17 |  | 19 | 19 |  | 24 | 24 |  | 27 | H | 8
[12 empty] | I |  |  | I | 3
[6 empty] | 10 |  | 19 |  |  |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | F | [5 empty] | 24 |  | 27
[6 empty] | 9 | 0 | 0
|  |  | 3 |  | 11 | 10 |  | 19 | 11 |  | 19
|  |  | C | [5 empty] | H
|  |  | 8 | 5 | 0 |  |  |  | 8 | 5 | 5
|  |  | 8 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 24