## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | PT | P | K(%) | D | K
A |  |  |  | B | C | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | Frühester Anfangszeitpunkt (FAZ) = größte FEZ der Vorgänger
B | A |  |  | D |  | 15 | 2 | 60% | 13 | 0 | Frühester Endzeitpunkt (FEZ) = FAZ + D
C | A |  |  | E | F | 12 | 2 | 40% | 15 | 0 | Dauer (D) =aus Tabelle
D | B |  |  | G |  | 9 | 1 | 100% | 9 | 0 | Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) = SEZ - D
E | C |  |  | H |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 | Spätester Endzeitpunkt (SEZ) = kleinste SAZ der Nachfolger |  |  |  |  | Dauer = Aufwand (PT) / (Anzahl Personen * Kapazität (%))
F | C |  |  | I |  | 8 | 1 | 100% | 8 | 0 | Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ
G | D |  |  | J |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 | Freier Puffer (FP) = kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
H | E |  |  | K |  | 6 | 1 | 100% | 6 | 0
I | F |  |  | K |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 | Personentage (PT) = Wie lange braucht eine Person
J | G |  |  | L |  | 4 | 1 | 100% | 4 | 0
K | H | I |  | L |  | 2 | 1 | 100% | 2 | 0
L | J | K |  |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 | 0
0
A |  |  |  |  | B |  |  |  | D |  |  | G | J | L
1 | [14 empty] | kritischer Pfad
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [5 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-05-26
A |  |  | B | C | 6
B | A |  | D |  | 7
C | A |  | E | F | 7
D | B |  | G |  | 4
E | C |  | H |  | 4
F | C |  | H |  | 5
G | D |  | I |  | 3
H | E | F | I |  | 6
I | H |  |  |  | 2
0 | bar: 2024-04-17; 2024-04-19; 2024-04-22; 2024-04-24; 2024-04-27; 2024-04-29
A |  |  |  | B |  | 2024-04-17: D; 2024-04-22: G; 2024-04-27: I
6 | bar: 2024-04-18 to 2024-04-19; 2024-04-23 to 2024-04-24; 2024-04-28 to 2024-04-29

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-07-13
A |  |  | B | C | D | 4
B | A |  | B |  |  | 9
C | A |  | E |  |  | 7
D | A |  | F |  |  | 15
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 13
G | B |  | I |  |  | 11
H | E | F | J |  |  | 7
I | G |  | K |  |  | 10
J | H |  | K |  |  | 10
K | I | J |  |  |  | 4
A |  |  |  | B | bar: 2024-04-22; 2024-04-27
4 | bar: 2024-04-23 to 2024-04-24; 2024-04-28 to 2024-04-29
K
|  |  |  | C |  |  | 2024-04-17: E; 2024-04-22: H; 2024-04-27: J
D | bar: 2024-04-17

## Übung3
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-07-20
A |  |  | B | C | D | 15
B | A |  | G |  |  | 6
C | A |  | E |  |  | 14
D | A |  | F |  |  | 6
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 14
G | B |  | I |  |  | 7
H | E | F | I |  |  | 15
I | G | H |  |  |  | 4
A |  |  |  | B | bar: 2024-04-22; 2024-04-27
15 | bar: 2024-04-23 to 2024-04-24; 2024-04-28 to 2024-04-29