## Übung1
ID | Nachfolger |  |  | D | time axis 2025-04-28 to 2025-06-29
A | B | C |  | 2 | bar: 2025-04-28 to 2025-04-29; 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-29 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
B | D |  |  | 8 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-12; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-29 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
C | E | F |  | 8 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-12; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-29 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
D | G |  |  | 6 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-13 to 2025-05-20; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-29 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
E | H |  |  | 8 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-13 to 2025-05-22; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-29 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
F | I |  |  | 8 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-13 to 2025-05-22; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-29 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
G | J |  |  | 5 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-21 to 2025-05-27; 2025-05-29 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
H | K |  |  | 6 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-23 to 2025-06-03; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
I | K |  |  | 5 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-23 to 2025-06-02; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
J | L |  |  | 8 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-28 to 2025-06-11; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
K | L |  |  | 2 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-29 to 2025-06-01; 2025-06-04 to 2025-06-05; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
L |  |  |  | 4 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-29 to 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-09; 2025-06-12 to 2025-06-17; 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
0 |  | 2 |  |  | 2 | 2025-04-29: 10; 2025-05-02: 10; 2025-05-04: 16; 2025-05-07: 16; 2025-05-09: 21; 2025-05-12: 21; 2025-05-14: 29; 2025-05-17: 29; 2025-05-19: 33
A |  |  |  |  | B | 2025-05-02: D; 2025-05-07: G; 2025-05-12: J; 2025-05-17: L; 2025-05-21: kritischer Pfad
2 | 0 | 0 |  |  | 8 | 2025-04-28: 0; 2025-04-29: 0; 2025-05-02: 6; 2025-05-03: 0; 2025-05-04: 0; 2025-05-07: 5; 2025-05-08: 0; 2025-05-09: 0; 2025-05-12: 8; 2025-05-13: 0; 2025-05-14: 0; 2025-05-17: 4; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 0
0 |  | 2 |  |  | 2 | 2025-04-29: 10; 2025-05-02: 10; 2025-05-04: 16; 2025-05-07: 16; 2025-05-09: 21; 2025-05-12: 21; 2025-05-14: 29; 2025-05-17: 29; 2025-05-19: 33
[5 empty] | 2 | 2025-04-29: 10; 2025-05-02: 10; 2025-05-04: 18; 2025-05-07: 18; 2025-05-09: 24; 2025-05-12: 24; 2025-05-14: 26
[5 empty] | C | 2025-05-02: E; 2025-05-07: H; 2025-05-12: K
[5 empty] | 8 | 2025-04-28: 3; 2025-04-29: 0; 2025-05-02: 8; 2025-05-03: 3; 2025-05-04: 0; 2025-05-07: 6; 2025-05-08: 3; 2025-05-09: 0; 2025-05-12: 2; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3
[5 empty] | 5 | 2025-04-29: 13; 2025-05-02: 13; 2025-05-04: 21; 2025-05-07: 21; 2025-05-09: 27; 2025-05-12: 27; 2025-05-14: 29
[10 empty] | 10 |  | 18 |  |  | 18 |  | 23
[10 empty] | F |  |  |  |  | I
[10 empty] | 8 | 4 | 0 |  |  | 5 | 4 | 1
[10 empty] | 14 |  | 22 |  |  | 22 |  | 27
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  | 2025-04-29: FEZ = FAZ + D
ID | [5 empty] | 2025-04-29: FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  | 2025-04-29: SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  | 2025-04-29: SAZ = SEZ - D
GP = SAZ-FAZ = SEZ-FEZ
FP = kleinste FAZ (Nachfolger) – FEZ
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | D | time axis 2025-04-28 to 2025-06-24
A |  |  | 6 | bar: 2025-04-28 to 2025-05-06
B | A |  | 7 | bar: 2025-05-07 to 2025-05-15
C | A |  | 7 | bar: 2025-05-07 to 2025-05-15
D | B |  | 4 | bar: 2025-05-16 to 2025-05-21
E | C |  | 4 | bar: 2025-05-16 to 2025-05-21
F | C |  | 5 | bar: 2025-05-16 to 2025-05-22
G | D |  | 3 | bar: 2025-05-22 to 2025-05-26
Auftragegeberpräsi
H | E | F | 6 | bar: 2025-05-28 to 2025-06-03
I | G | H | 2 | bar: 2025-06-07 to 2025-06-11
0 |  | 6 |  | 6 | 2025-04-29: 13; 2025-05-02: 13; 2025-05-04: 17; 2025-05-07: 17; 2025-05-09: 20; 2025-05-12: 24; 2025-05-14: 26
A |  |  |  | B | 2025-05-02: D; 2025-05-07: G; 2025-05-12: I
6 | 0 | 0 |  | 7 | 2025-04-28: 4; 2025-04-29: 0; 2025-05-02: 4; 2025-05-03: 4; 2025-05-04: 0; 2025-05-07: 3; 2025-05-08: 4; 2025-05-09: 4; 2025-05-12: 2; 2025-05-13: 0; 2025-05-14: 0
0 |  | 6 |  | 10 | 2025-04-29: 17; 2025-05-02: 17; 2025-05-04: 21; 2025-05-07: 21; 2025-05-09: 24; 2025-05-12: 24; 2025-05-14: 26
|  |  |  | 6 | 2025-04-29: 13; 2025-05-02: 13; 2025-05-04: 17; 2025-05-07: 18; 2025-05-09: 24
C | bar: 2025-05-02; 2025-05-07
|  |  |  | 7 | 2025-04-28: 0; 2025-04-29: 0; 2025-05-02: 4; 2025-05-03: 1; 2025-05-04: 1; 2025-05-07: 6; 2025-05-08: 0; 2025-05-09: 0
|  |  |  | 6 | 2025-04-29: 13; 2025-05-02: 14; 2025-05-04: 18; 2025-05-07: 18; 2025-05-09: 24
[9 empty] | 13 |  | 18
F
[9 empty] | 5 | 0 | 0
[9 empty] | 13 |  | 18

## Übung3
ID | Nachfolger |  |  | PT | P | K% | D | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | B | C | D | 15 | 3 | 100% | 5
B | G |  |  | 6 | 1 | 50% | 12
C | E |  |  | 14 | 1 | 150% | 10
D | F |  |  | 6 | 1 | 100% | 6
E | H |  |  | 15 | 1 | 175% | 9
F | H |  |  | 14 | 1 | 75% | 19
G | I |  |  | 7 | 1 | 50% | 14
H | I |  |  | 15 | 1 | 150% | 10
I |  |  |  | 4 | 3 | 100% | 2
0 |  | 5 |  |  | 5 |  | 17 |  |  | 17 |  | 31 | [7 empty] | 40 |  | 42
A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | G | [9 empty] | I
5 | 0 | 0 |  |  | 12 | 9 | 0 |  |  | 14 | 9 | 9 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
0 |  | 5 |  |  | 14 |  | 26 |  |  | 26 |  | 40 | [7 empty] | 40 |  | 42
[5 empty] | 5 |  | 15 |  |  | 15 |  | 24 |  |  | 30 |  | 40
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H
[5 empty] | 10 | 6 | 0 |  |  | 9 | 6 | 6 |  |  | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 11 |  | 21 |  |  | 21 |  | 30 |  |  | 30 |  | 40
[5 empty] | 5 |  | 11 |  |  | 11 |  | 30
[5 empty] | D |  |  |  |  | F
[5 empty] | 6 | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0
[5 empty] | 5 |  | 11 |  |  | 11 |  | 30

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | D |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18
A |  |  | 3 | bar: 2025-04-28 to 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04
B | A |  | 1 | bar: 2025-05-01 to 2025-05-04
C | A |  | 1 | bar: 2025-05-01 to 2025-05-04
D | A |  | 2 | bar: 2025-05-01 to 2025-05-05
E | C |  | 1 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-05
F | D |  | 2 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-06 to 2025-05-07
G | B |  | 1 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-05
H | E | F | 1 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-08
I | G |  | 1 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-06
J | H |  | 1 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-09 to 2025-05-11
K | I | J | 3 | bar: 2025-05-01; 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-14
0 |  | 3 |  | 3 | 2025-04-29: 4; 2025-05-02: 4; 2025-05-04: 5; 2025-05-07: 5; 2025-05-09: 6; 2025-05-17: 9 | 12
A |  |  |  | B | bar: 2025-05-02; 2025-05-07; 2025-05-17
3 |  |  |  | 1 | 2025-05-02: 1; 2025-05-07: 1; 2025-05-17: 3; 2025-05-18: 0 | 0
[5 empty] | 2025-05-09: 9; 2025-05-17: 9 | 12
|  |  |  | 3 | 2025-04-29: 4; 2025-05-02: 4; 2025-05-04: 5; 2025-05-07: 7; 2025-05-09: 8; 2025-05-12: 8; 2025-05-14: 9
|  |  |  | C | 2025-05-02: E; 2025-05-07: H; 2025-05-12: J
|  |  |  | 1 | 2025-04-28: 2; 2025-04-29: 0; 2025-05-02: 1; 2025-05-03: 2; 2025-05-04: 2; 2025-05-07: 1; 2025-05-08: 0; 2025-05-09: 0; 2025-05-12: 1; 2025-05-13: 0; 2025-05-14: 0
|  |  |  | 3 | 2025-04-29: 6; 2025-05-02: 6; 2025-05-04: 7; 2025-05-07: 7; 2025-05-09: 8; 2025-05-12: 8; 2025-05-14: 9
|  |  |  | 3 | 2025-04-29: 5; 2025-05-02: 5; 2025-05-04: 7
D | bar: 2025-05-02
|  |  |  | 2 | 2025-04-28: 0; 2025-04-29: 0; 2025-05-02: 2; 2025-05-03: 0; 2025-05-04: 0
|  |  |  | 3 | 2025-04-29: 5; 2025-05-02: 5; 2025-05-04: 7

## Feiertage
Datum | Feiertag
2024-01-06 | Heilige Drei Könige | KW 01 |  | Ba-Wü, Bay, Sa-An | 2024-05-01 | 2024-05-02
2024-03-08 | Internationaler Frauentag | KW 10 | verlängertes Wochenende | B, MV
2024-03-29 | Karfreitag | KW 13 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-04-01 | Ostermontag | KW 14 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-01 | Tag der Arbeit | KW 18 |  | bundesweit
2024-05-09 | Christi Himmelfahrt | KW 19 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-05-20 | Pfingstmontag | KW 21 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-30 | Fronleichnam | KW 22 | Brückentag möglich | BaWü, Bay, Hes, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-08-15 | Mariä Himmelfahrt | KW 33 | Brückentag möglich | Bay, Sa-La
2024-09-20 | Weltkindertag | KW 38 | verlängertes Wochenende | Thü
2024-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | KW 40 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-10-31 | Reformationstag | KW 44 | Brückentag möglich | BB, HH, MV, Sa, Sa-An, S-H, Thü
2024-11-01 | Allerheiligen | KW 44 | verlängertes Wochenende | BaWü, Bay, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-11-20 | Buß- und Bettag | KW 47 |  | Sa.
2024-12-25 | 1. Weihnachtstag | KW 52 | bundesweit
2024-12-26 | 2. Weihnachtstag | KW 52 | Brückentag möglich | bundesweit