## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D
A |  |  |  | B | C | 6
B | A |  |  | D |  | 7
C | A |  |  | E |  | 4
D | B |  |  | F |  | 5
E | C |  |  | H |  | 9
F | D |  |  | G |  | 3
G | F |  |  | I |  | 3
H | E |  |  | I |  | 7
I | G | H |  |  |  | 9
A
6
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D
A |  |  |  | B | C | 6
B | A |  |  | D |  | 7
C | A |  |  | D |  | 4
D | B | C |  | E |  | 5
E | D |  |  |  |  | 9
A
6
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)