## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | C | time axis 2023-04-03 to 2023-05-31
A |  |  |  | B | C |  | 2 | 2 | bar: 2023-04-03 to 2023-04-04
B | A |  |  | D |  |  | 8 | 8 | bar: 2023-04-05 to 2023-04-07; 2023-04-11 to 2023-04-14; 2023-04-17
C | A |  |  | E | F |  | 9 | 9 | bar: 2023-04-05 to 2023-04-07; 2023-04-11 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-18
D | B |  |  | G |  |  | 6 | 6 | bar: 2023-04-18 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-25
E | C |  |  | H |  |  | 11 | 11 | bar: 2023-04-19 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-02 to 2023-05-04
F | C |  |  | I |  |  | 8 | 8 | bar: 2023-04-19 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
G | D |  |  | J |  |  | 5 | 5 | bar: 2023-04-26 to 2023-04-28; 2023-05-02 to 2023-05-03
H | E |  |  | K |  |  | 6 | 3 | bar: 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-09
I | F |  |  | K |  |  | 5 | 0
J | G |  |  | L |  |  | 8 | 8 | bar: 2023-05-04 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15
K | H | I |  | L |  |  | 2 | 2 | bar: 2023-05-10 to 2023-05-11
L | J | K |  |  |  |  | 4 | 4 | bar: 2023-05-16 to 2023-05-17; 2023-05-19; 2023-05-22
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 |  | 2023-04-04: 10; 2023-04-06: 16; 2023-04-09: 16; 2023-04-11: 21; 2023-04-14: 21; 2023-04-16: 29; 2023-04-19: 30; 2023-04-21: 34
A |  |  |  |  | B |  |  |  | 2023-04-04: D; 2023-04-09: G; 2023-04-14: J; 2023-04-19: L
2 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1 | 0 |  | 2023-04-04: 6; 2023-04-05: 1; 2023-04-06: 0; 2023-04-09: 5; 2023-04-10: 1; 2023-04-11: 0; 2023-04-14: 8; 2023-04-15: 1; 2023-04-16: 1; 2023-04-19: 4; 2023-04-20: 0; 2023-04-21: 0
0 |  | 2 |  |  | 3 |  | 11 |  | 2023-04-04: 11; 2023-04-06: 17; 2023-04-09: 17; 2023-04-11: 22; 2023-04-14: 22; 2023-04-16: 30; 2023-04-19: 30; 2023-04-21: 34
[5 empty] | 2 |  | 11 |  | 2023-04-04: 11; 2023-04-06: 22; 2023-04-09: 22; 2023-04-11: 28; 2023-04-14: 28; 2023-04-16: 30
[5 empty] | C |  |  |  | 2023-04-04: E; 2023-04-09: H; 2023-04-14: K
[5 empty] | 9 | 0 | 0 |  | 2023-04-04: 11; 2023-04-05: 0; 2023-04-06: 0; 2023-04-09: 6; 2023-04-10: 0; 2023-04-11: 0; 2023-04-14: 2; 2023-04-15: 0; 2023-04-16: 0
[5 empty] | 2 |  | 11 |  | 2023-04-04: 11; 2023-04-06: 22; 2023-04-09: 22; 2023-04-11: 28; 2023-04-14: 28; 2023-04-16: 30
[10 empty] | 11 |  | 19 |  |  | 19 |  | 24
[10 empty] | F |  |  |  |  | I
[10 empty] | 8 | 4 | 0 |  |  | 5 | 4 | 4
[10 empty] | 15 |  | 23 |  |  | 23 |  | 28
| FAZ |  | FEZ
ID
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7
C | A |  |  | E | F |  | 7
D | B |  |  | G |  |  | 4
E | C |  |  | H |  |  | 4
F | C |  |  | H |  |  | 5
G | D |  |  | J |  |  | 3
H | E | F |  | I | J | K | 6
I | H |  |  | L |  |  | 2
J | G | H |  | L |  |  | 8
K | H |  |  | L |  |  | 9
L | I | J | K |  |  |  | 8
A |  |  |  |  | B |  |  | D | G | J | L
6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 4 | 3 | 8 | 8
[5 empty] | C |  |  | E | H | I
[5 empty] | 7 |  |  | 4 | 6 | 2
[8 empty] | F |  | K
[8 empty] | 5 |  | 9