## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D
A |  |  |  | B | C | 2
B | A |  |  | D |  | 8
C | A |  |  | E | F | 8
D | B |  |  | G |  | 6
E | C |  |  | H |  | 8
F | C |  |  | I |  | 8
G | D |  |  | J |  | 5
H | E |  |  | K |  | 6
I | F |  |  | K |  | 5
J | G |  |  | L |  | 8
K | H | I |  | L |  | 2
L | J | K |  |  |  | 4
0
A |  |  |  |  | B |  | D |  | G |  | J |  | L
2 |  |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 5 |  | 8 |  | 4
[5 empty] | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 22 | 22 | 24
[5 empty] | C |  | E |  | H |  | K
[5 empty] | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 2
[7 empty] | 8 | 16 | 16 | 21
[7 empty] | F |  | I
[7 empty] | 8 |  | 5
| FAZ |  | FEZ
ID
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | C | time axis 2021-12-06 to 2022-02-10
A |  |  |  | B | C |  | 6 | 0
B | A |  |  | D |  |  | 7
C | A |  |  | E | F |  | 7
D | B |  |  | G |  |  | 4
E | C |  |  | H |  |  | 4
F | C |  |  | H |  |  | 5
G | D |  |  | J |  |  | 3
H | E | F |  | I | J | K | 6
I | H |  |  | L |  |  | 2
J | G | H |  | L |  |  | 8
K | H |  |  | L |  |  | 9
L | I | J | K |  |  |  | 8
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 |  | 2021-12-07: 13; 2021-12-09: 17; 2021-12-12: 17; 2021-12-14: 20; 2021-12-17: 20; 2021-12-19: 28; 2021-12-22: 33; 2021-12-24: 41
A |  |  |  |  | B |  |  |  | 2021-12-07: D; 2021-12-12: G; 2021-12-17: J; 2021-12-22: L
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 5 | 0 |  | 2021-12-07: 4; 2021-12-08: 5; 2021-12-09: 0; 2021-12-12: 3; 2021-12-13: 5; 2021-12-14: 0; 2021-12-17: 8; 2021-12-18: 5; 2021-12-19: 5; 2021-12-22: 8; 2021-12-23: 0
0 |  | 6 |  |  | 11 |  | 18 |  | 2021-12-07: 18; 2021-12-09: 22; 2021-12-12: 22; 2021-12-14: 25; 2021-12-17: 25; 2021-12-19: 33; 2021-12-22: 33; 2021-12-24: 41
[5 empty] | 6 |  | 13 |  | 2021-12-07: 13; 2021-12-09: 17; 2021-12-12: 18; 2021-12-14: 24; 2021-12-17: 24; 2021-12-19: 26
[5 empty] | C |  |  |  | 2021-12-07: E; 2021-12-12: H; 2021-12-17: I
[5 empty] | 7 | 0 | 0 |  | 2021-12-07: 4; 2021-12-08: 1; 2021-12-09: 1; 2021-12-12: 6; 2021-12-13: 0; 2021-12-14: 0; 2021-12-17: 2; 2021-12-18: 7; 2021-12-19: 7
[5 empty] | 6 |  | 13 |  | 2021-12-07: 14; 2021-12-09: 18; 2021-12-12: 18; 2021-12-14: 24; 2021-12-17: 31; 2021-12-19: 33
[10 empty] | 13 |  | 18 | [7 empty] | 24 |  | 33
[10 empty] | F | [9 empty] | K
[10 empty] | 5 | 0 | 0 | [7 empty] | 9 | 0 | 0
[10 empty] | 13 |  | 18 | [7 empty] | 24 |  | 33