## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | Aufwand | Personen | Kapazität | Dauer
A |  |  |  | B | C |  | 6 | 1 | 100% | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7 | 1 | 35% | 20
C | A |  |  | E |  |  | 4 | 1 | 65% | 7
E | C |  |  | H |  |  | 9 | 1 | 70% | 13
F | D |  |  | G |  |  | 3 | 1 | 35% | 9
G | F |  |  | I |  |  | 3 | 1 | 100% | 3
H | E |  |  | I |  |  | 7 | 1 | 65% | 11
I | G | H |  |  |  |  | 9 | 1 | 100% | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 35 | 37 |  | 40 | 40 |  | 49
A |  |  |  |  | B | [7 empty] | F |  |  | G |  |  | I
6 | 0 |  |  |  | 20 | 2 | [6 empty] | 9 | 2 |  | 3 | 0 |  | 9 | 0
0 |  | 6 |  |  | 8 |  | 28 | [5 empty] | 28 |  | 37 | 37 |  | 40 | 40 |  | 49
[5 empty] | 6 |  | 13 |  |  | 13 |  | 26 | 26 |  | 37
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  | H
[5 empty] | 7 | 0 |  |  |  | 13 | 0 |  | 11 | 0
[5 empty] | 6 |  | 13 |  |  | 13 |  | 26 | 26 |  | 37
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt |  |  |  |  | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D
A |  |  |  | B | C | 6
B | A |  |  | D |  | 7
C | A |  |  | D |  | 4
D | B | C |  | E |  | 5
E | D |  |  |  |  | 9
0
A |  |  |  |  | B |  | D | E
6 |  |  |  |  | 7 |  | 5 | 9
0
C
4
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)