## Übung 1
ID | Vorgänger |  |  | D
A |  |  |  | 6
B | A |  |  | 8
C | A |  |  | 5
D | B |  |  | 11
E | C |  |  | 6
F | D |  |  | 4
G | F |  |  | 13
H | E |  |  | 11
I | G | H |  | 5
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 14 |  |  | 14 |  | 25 | 25 |  | 29 | 29 |  | 42 | 42 |  | 47
A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | D |  |  | F |  |  | G |  |  | I
6 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 14 |  |  | 14 |  | 25 | 25 |  | 29 | 29 |  | 42 | 42 |  | 47
[5 empty] | 6 |  | 11 |  |  | 11 |  | 17 | 17 |  | 28
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  | H
[5 empty] | 5 | 14 | 0 |  |  | 6 | 14 | 0 | 11 | 14 | 14
[5 empty] | 20 |  | 25 |  |  | 25 |  | 31 | 31 |  | 42
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt |  |  |  |  | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Übung 2
ID | Vorgänger |  |  | D
A |  |  |  | 8
B | A |  |  | 12
C | A |  |  | 9
D | B | C |  | 6
E | D |  |  | 11
A
0
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung 3
ID | Vorgänger |  |  | D
A |  |  |  | 5
B | A |  |  | 13
C | A |  |  | 9
D | A |  |  | 12
E | C |  |  | 11
F | D |  |  | 7
G | B | E | F | 8
A
0
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)