## Netzplan
Projekt: |  |  |  | CMS erstellen
ID | Arbeitspaket |  |  |  |  | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  |  | D | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01
A | CMS auswählen | [7 empty] | B | C | D |  | 1
B | Theme auswählen |  |  |  |  | A |  |  | E |  |  |  | 2
C | Seitenstruktur erstellen |  |  |  |  | A |  |  | G |  |  |  | 2
D | Fotos / Grafiken erstellen |  |  |  |  | A |  |  | G |  |  |  | 5
E | Inhalte einpflegen |  |  |  |  | B |  |  | F |  |  |  | 2
F | Tests / Korrekturen |  |  |  |  | E |  |  | H |  |  |  | 3
G | Kundenpräsentation |  |  |  |  | C | D |  | H |  |  |  | 1
H | Eventuelle Anpassungen |  |  |  |  | F | G |  | I |  |  |  | 3
I | Onlinestellung |  |  |  |  | H | [6 empty] | 1
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
A |  |  |  |  | B |  |  | E |  |  |  | F |  |  |  |  | H |  |  |  |  | I
1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | C | [6 empty] | G
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
0
D
1
0
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (FAZ–SAZ=FEZ–SEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)