## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | [12 empty] | 2023-05-31
A |  |  |  | B | C |  | 2
B | A |  |  | D |  |  | 8
C | A |  |  | E | F |  | 9
D | B |  |  | G |  |  | 6
E | C |  |  | H |  |  | 11
F | C |  |  | I |  |  | 8
G | D |  |  | J |  |  | 5
H | E |  |  | K |  |  | 6
I | F |  |  | K |  |  | 5
J | G |  |  | L |  |  | 8
K | H | I |  | L |  |  | 2
L | J | K |  |  |  |  | 4
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 | 10 |  | 16 | 16 |  | 21 | 21 |  | 29 | 30 |  | 34
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | J |  |  | L
2 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
0 |  | 2 |  |  | 3 |  | 11 | 11 |  | 17 | 17 |  | 22 | 22 |  | 30 | 30 |  | 34
[5 empty] | 2 |  | 11 | 11 |  | 22 | 22 |  | 28 | 28 |  | 30
[5 empty] | C |  |  | E |  |  | H |  |  | K
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 2 |  | 11 | 11 |  | 22 | 22 |  | 28 | 28 |  | 30
[8 empty] | 11 |  | 19 | 19 |  | 24
[8 empty] | F |  |  | I
[8 empty] | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4
[8 empty] | 15 |  | 23 | 23 |  | 28
| FAZ |  | FEZ
ID
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7
C | A |  |  | E | F |  | 7
D | B |  |  | G |  |  | 4
E | C |  |  | H |  |  | 4
F | C |  |  | H |  |  | 5
G | D |  |  | J |  |  | 3
H | E | F |  | I | J | K | 6
I | H |  |  | L |  |  | 2
J | G | H |  | L |  |  | 8
K | H |  |  | L |  |  | 9
L | I | J | K |  |  |  | 8
A |  |  |  |  | B |  |  | D | G | J | L
6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 4 | 3 | 8 | 8
[5 empty] | C |  |  | E | H | I
[5 empty] | 7 |  |  | 4 | 6 | 2
[8 empty] | F |  | K
[8 empty] | 5 |  | 9