## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2022-09-12 to 2022-11-12
A |  |  |  | B | C |  | 2 | 0
B | A |  |  | D |  |  | 6 | 0
C | A |  |  | F |  |  | 4 | 0
D | B |  |  | E |  |  | 7 | 0
E | D |  |  | H |  |  | 6 | 0
F | C |  |  | G |  |  | 9 | 0
H | E |  |  | G |  |  | 6 | 0
G | F | H |  | I |  |  | 4 | 0
I | G | [5 empty] | 5 | 0
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |  | 2022-09-13: 8; 2022-09-15: 15; 2022-09-18: 15; 2022-09-20: 21; 2022-09-23: 21; 2022-09-25: 27
A |  |  |  |  | B |  |  |  | 2022-09-13: D; 2022-09-18: E; 2022-09-23: H
2 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 2022-09-13: 7; 2022-09-14: 0; 2022-09-18: 6; 2022-09-19: 0; 2022-09-23: 6; 2022-09-24: 0
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 8 |  | 2022-09-13: 8; 2022-09-15: 15; 2022-09-18: 15; 2022-09-20: 21; 2022-09-23: 21; 2022-09-25: 27; 2022-09-28: 27; 2022-09-30: 36; 2022-10-03: 36; 2022-10-05: 41
[25 empty] | G |  |  |  |  | I
[25 empty] | 9 | 0 |  |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 2 |  | 6 |  | 2022-09-13: 6; 2022-09-15: 15; 2022-09-28: 27; 2022-09-30: 36; 2022-10-03: 36; 2022-10-05: 41
C | bar: 2022-09-13 to 2022-09-15
[5 empty] | 4 | 12 |  |  | 2022-09-13: 9; 2022-09-14: 12
[5 empty] | 14 |  | 18 |  | 2022-09-13: 18; 2022-09-15: 27
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  |  | GP: | 2022-09-12: Gesamtpuffer im Projekt; 2022-09-19: FP:; 2022-09-20: Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7
C | A |  |  | D |  |  | 4
D | B | C |  | E |  |  | 5
E | D | [5 empty] | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | E
6 | 0 |  |  |  | 7 | 0 |  | 5 | 0 |  | 9 | 0
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
[5 empty] | 6 |  | 10
C
[5 empty] | 4 | 3
[5 empty] | 9 |  | 13
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)