## PSP
Beispiel: Projektstrukturplan |  | Online-Shop
23
PSP-ID | Arbeitspaket
Datenbank erstellen
Produkte kategorisieren
Produkte erfassen
Produktfotos erstellen
Produktfotos bearbeiten
Template auswählen
Seitenstruktur einrichten
Datenbank einbinden
Zahlungsdienste einbinden
Bewertungssystem anpassen
Handbücher erstellen
Tests
Korrekturen
Auftraggeber-Präsentation
eventuelle Korrekturen
Onlinestellung

## Netzplan (hidden)
PSP-ID | Arbeitspaket | Vorgänger | Nachfolger | Aufwand | Personen | Kapazität | Dauer
1.2.1 | Datenbank erstellen |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 |  | 10 |  |  |  | 14 |  | 15 | 15 |  | 16 | 16 |  | 17 | 17 |  | 19 | 19 |  | 21 | 21 |  | 22 | 22 |  | 25 | 29 |  | 30
1.1.1 | Produkte kategorisieren | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.2.1 |  |  | 1.1.1 |  |  | 1.1.2 | [5 empty] | 1.2.4 |  |  | 1.2.5 |  |  | 1.2.6 |  |  | 1.3.2 |  |  | 1.2.7 |  |  | 1.3.3 |  |  | 1.2.8 |  |  | 1.2.9
1.1.2 | Produkte erfassen | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 1 | 100% | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0
1.1.3 | Produktfotos erstellen | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 1 | 100% | 3 | 0 |  | 5 | 9 |  | 10 | 14 |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 19 | 19 |  | 20 | 20 |  | 21 | 21 |  | 23 | 23 |  | 25 | 25 |  | 26 | 26 |  | 29 | 29 |  | 30
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten | 1.1.3 | 1.2.4 | 7 | 2 | 75% | 5
1.2.2 | Template auswählen | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 1 | 100% | 1
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 1 | 100% | 3 | [6 empty] | 6 |  | 9 | 9 |  | 14
1.2.4 | Datenbank einbinden | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 2 | 2 | 75% | 1 | [6 empty] | 1.1.3 |  |  | 1.1.4
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden | 1.2.4 | 1.2.6 | 2 | 2 | 75% | 1 | [6 empty] | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen | 1.2.5 | 1.3.2 | 2 | 2 | 75% | 1 | [6 empty] | 10 |  | 13 | 13 |  | 18
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen | 1.2.3 | 1.2.9 | 10 | 1 | 50% | 20
1.3.2 | Tests | 1.2.6 | 1.2.7 | 3 | 2 | 75% | 2
1.2.7 | Korrekturen | 1.3.2 | 1.3.3 | 3 | 2 | 75% | 2 |  |  |  | 5 |  | 6 | 6 |  | 9 | 9 |  | 29
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 2 | 75% | 1 |  |  |  | 1.2.2 |  |  | 1.2.3 |  |  | 1.3.1
1.2.8 | eventuelle Korrekturen | 1.3.3 | 1.2.9 | 5 | 2 | 75% | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
1.2.9 | Onlinestellung | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  |  | 5 |  | 6 | 6 |  | 9 | 9 |  | 29

## Gantt (hidden)
PSP-ID | Arbeitspaket | Vorgänger | Nachfolger | Aufwand | Personen | Kapazität | Dauer |  | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | Hr. Karl | Fr. Groß | Hr. Nguyen
1.2.1 | Datenbank erstellen |  | 1.1.1, 1.2.2 | 5 | 1 | 100% | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [50 empty] | 100%
1.1.1 | Produkte kategorisieren | 1.2.1 | 1.1.2, 1.1.3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [46 empty] | 100%
1.1.2 | Produkte erfassen | 1.1.1 | 1.2.4 | 4 | 1 | 100% | 4 | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [42 empty] | 100%
1.1.3 | Produktfotos erstellen | 1.1.1 | 1.1.4 | 3 | 1 | 100% | 3 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [43 empty] | 100%
1.1.4 | Produktfotos bearbeiten | 1.1.3 | 1.2.4 | 7 | 2 | 75% | 5 | 5 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [36 empty] | 100% |  | 50%
1.2.2 | Template auswählen | 1.2.1 | 1.2.3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [47 empty] | 100%
1.2.3 | Seitenstruktur einrichten | 1.2.2 | 1.2.4, 1.3.1 | 3 | 1 | 100% | 3 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [44 empty] | 100%
Grundstruktur fertig
1.2.4 | Datenbank einbinden | 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3 | 1.2.5 | 2 | 2 | 75% | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | [33 empty] | 100% | 50%
1.2.5 | Zahlungsdienste einbinden | 1.2.4 | 1.2.6 | 2 | 2 | 75% | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | [32 empty] | 100% | 50%
1.2.6 | Bewertungssystem anpassen | 1.2.5 | 1.3.2 | 2 | 2 | 75% | 1 | 1 | [23 empty] | 1 | [31 empty] | 100% | 50%
1.3.1 | Onlinehilfe erstellen | 1.2.3 | 1.2.9 | 10 | 1 | 50% | 20 | 20 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 50%
1.3.2 | Tests | 1.2.6 | 1.2.7 | 3 | 2 | 75% | 2 | 2 | [24 empty] | 1 | 1 | [29 empty] | 100% | 50%
1.2.7 | Korrekturen | 1.3.2 | 1.3.3 | 3 | 2 | 75% | 2 | 2 | [28 empty] | 1 | 1 | [25 empty] | 100% | 50%
1.3.3 | Auftraggeber-Präsentation | 1.2.7 | 1.2.8 | 1 | 2 | 75% | 1 | 1 | [32 empty] | 1 | [22 empty] | 100% | 50%
1.2.8 | eventuelle Korrekturen | 1.3.3 | 1.2.9 | 5 | 2 | 75% | 3 | 3 | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 100% | 50%
1.2.9 | Onlinestellung | 1.3.1, 1.2.8 |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | [42 empty] | 1 | [12 empty] | 100%