## Tabelle1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | PT | P | K | D
A |  |  |  | B | C |  | 12 | 1 | 100% | 12 | [5 empty] | 20 |  | 31
B | A |  |  | D | E | F | 9 | 2 | 62.5% | 8 | [5 empty] | D
C | A |  |  | F | G |  | 4 | 1 | 75% | 6 | [5 empty] | 11 | 0 | 0
D | B |  |  | H |  |  | 8 | 1 | 75% | 11 | [5 empty] | 20 |  | 31
E | B |  |  | G |  |  | 11 | 3 | 70% | 6
F | B | C |  | H |  |  | 1 | 1 | 15% | 7
G | C | E |  | H |  |  | 7 | 2 | 92.5% | 4 |  |  | 12 |  | 20 | 20 |  | 26 |  |  |  | 31 |  | 33
H | D | F | G |  |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 |  |  | B |  |  | E | [5 empty] | H
[13 empty] | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
FAZ |  | FEZ | [7 empty] | 0 |  | 12 | 12 |  | 20 | 21 |  | 27 |  |  |  | 31 |  | 33
ID | [9 empty] | A
D | GP | FP | [7 empty] | 12 | 0 | 0
SAZ |  | SEZ | [7 empty] | 0 |  | 12 | 12 |  | 18 | 20 |  | 27
[13 empty] | C |  |  | F
[13 empty] | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4
[13 empty] | 18 |  | 24 | 24 |  | 31
[19 empty] | 26 |  | 30
G
[19 empty] | 4 | 1 | 1
[19 empty] | 27 |  | 31
überoptimiert: | [7 empty] | 1 | 100%
[8 empty] | 2 | 70%
[8 empty] | 1 | 60%
[8 empty] | 1 | 80%
[8 empty] | 3 | 70%
[8 empty] | 1 | 10%
[8 empty] | 2 | 92.5%
[8 empty] | 1 | 100%

## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D | [6 empty] | 8 |  | 16
A |  |  |  | B | C | 2 | [6 empty] | D
B | A |  |  | D | E | 6 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
C | A |  |  | F | G | 8 |  |  |  | 2 |  | 8 | 8 |  | 16
D | B |  |  | G |  | 8 |  |  |  | B
E | B |  |  | G |  | 7 |  |  |  | 6 | 0 | 0
F | C |  |  | H |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 8 | 8 |  | 15 | 16 |  | 24
G | C | D | E | H |  | 8 | [6 empty] | E |  |  | G
H | F | G |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0
[13 empty] | 9 |  | 16 | 16 |  | 24
FAZ |  | FEZ |  |  |  |  | 0 |  | 2
ID | [6 empty] | A
D | GP | FP |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 24 |  | 30
SAZ |  | SEZ |  |  |  |  | 0 |  | 2 | [9 empty] | H
[19 empty] | 6 | 0 | 0
[10 empty] | 2 |  | 10 | 10 |  | 15 |  |  |  | 24 |  | 30
[10 empty] | C |  |  | F
[10 empty] | 8 | 6 | 0 | 5 | 9 | 9
[10 empty] | 8 |  | 16 | 19 |  | 24

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 5
B | A |  |  | D | E | F | 3
C | A |  |  | G |  |  | 6
D | B |  |  | G |  |  | 2
E | B |  |  | H |  |  | 7
F | B |  |  | H |  |  | 4
G | C | D |  | H |  |  | 2
H | E | F | G |  |  |  | 6
FAZ |  | FEZ | [5 empty] | 0 | 0
ID | [7 empty] | A
D | GP | FP
SAZ |  | SEZ