## Netzplan
Projekt: |  |  |  | CMS erstellen
ID | Arbeitspaket |  |  |  |  | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  |  | D
A | CMS auswählen | [7 empty] | B | C | D |  | 1
B | Theme auswählen |  |  |  |  | A |  |  | E |  |  |  | 2
C | Seitenstruktur erstellen |  |  |  |  | A |  |  | E |  |  |  | 2
D | Fotos / Grafiken erstellen |  |  |  |  | A |  |  | E |  |  |  | 5
E | Inhalte einpflegen |  |  |  |  | B | C | D | F |  |  |  | 2
F | Tests / Korrekturen |  |  |  |  | E |  |  | G |  |  |  | 3
G | Kundenpräsentation |  |  |  |  | F |  |  | H |  |  |  | 1
H | Eventuelle Anpassungen |  |  |  |  | G |  |  | I |  |  |  | 3
I | Onlinestellung |  |  |  |  | H | [6 empty] | 1
0
A |  |  |  |  | B |  |  | E |  |  |  | F |  | G | H | I
1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 1 | 3 | 1
0
C
2
D
5
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (FAZ–SAZ=FEZ–SEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)