## Tabelle1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 4 | [8 empty] | 12 |  | 15
B | A |  |  | D | E | F | 8 | [8 empty] | D
C | A |  |  | F | G |  | 4 | [8 empty] | 3 | 13 | 13
D | B |  |  | H |  |  | 3 | [8 empty] | 25 |  | 28
E | B |  |  | G |  |  | 9
F | B | C |  | H |  |  | 10
G | C | E |  | H |  |  | 7 | [5 empty] | 4 |  | 12 | 12 |  | 21 |  |  |  | 28 |  | 36
H | D | F | G |  |  |  | 8 | [5 empty] | B |  |  | E | [5 empty] | H
[13 empty] | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
FAZ |  | FEZ | [7 empty] | 0 |  | 4 | 4 |  | 12 | 12 |  | 21 |  |  |  | 28 |  | 36
ID | [9 empty] | A
D | GP | FP | [7 empty] | 4 | 0 | 0
SAZ |  | SEZ | [7 empty] | 0 |  | 4 | 4 |  | 8 | 12 |  | 22
[13 empty] | C |  |  | F
[13 empty] | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6
[13 empty] | 14 |  | 18 | 18 |  | 28
[19 empty] | 21 |  | 28
G
[19 empty] | 7 | 0 | 0
[19 empty] | 21 |  | 28
Vorwärtsrechnen:
FAZ |  | FEZ |  | FAZ | = | größte FEZ der Vorgänger
A |  |  |  | FEZ | = | FAZ + Dauer
D | GP | FP |  | im Anschluss Rückwärtsrechnen:
SAZ |  | SEZ |  | SEZ | = | kleinste SAZ der Nachfolger
|  |  |  | SAZ | = | SEZ – Dauer
|  |  |  | GP | = | SEZ – FEZ = SAZ - FAZ
|  |  |  | FP | = | kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt |  |  |  |  | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Tabelle1_2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 4 | [6 empty] | 12 |  | 15
B | A |  |  | D | E | F | 8 | [6 empty] | D
C | A |  |  | F | G |  | 4 | [6 empty] | 3 | 7 | 7
D | B |  |  | E |  |  | 3 | [6 empty] | 19 |  | 22
E | B | D | F | G |  |  | 9
F | B | C |  | E | G |  | 10
G | C | F |  | H |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | 22 |  | 31 | 31 |  | 39
H | E | G |  |  |  |  | 8 |  |  |  | B | [5 empty] | E |  |  | H
[11 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
FAZ |  | FEZ | [5 empty] | 0 |  | 4 | 4 |  | 12 |  |  |  | 22 |  | 31 | 31 |  | 39
ID | [7 empty] | A
D | GP | FP | [5 empty] | 4 | 0 | 0
SAZ |  | SEZ | [5 empty] | 0 |  | 4 | 4 |  | 8 | 12 |  | 22
[11 empty] | C |  |  | F
[11 empty] | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0
[11 empty] | 8 |  | 12 | 12 |  | 22
[17 empty] | 22 |  | 29
G
[17 empty] | 7 | 2 | 2
[17 empty] | 24 |  | 31