## Aufgabe1
ID | Nachfolger | D | FAZ |  | FEZ
A | B,C | 3 | ID
B | D,E | 7 | D | GP | FP
C | F,G | 5 | SAZ |  | SEZ
D | H | 9
E | I | 7
F | I | 9
G | J | 2
H | J | 1
I | J | 9
J |  | 5

## Lösung1
ID | Nachfolger | D | FAZ |  | FEZ | [6 empty] | 10 |  | 19 | 19 |  | 20
A | B,C | 3 | ID | [5 empty] | 3 |  | 10 | D |  |  | H
B | D,E | 7 | D | GP | FP |  |  |  | B |  |  | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
C | F,G | 5 | SAZ |  | SEZ |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 16 |  | 25 | 25 |  | 26
D | H | 9 | [6 empty] | 3 |  | 10
E | I | 7 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 10 |  | 17
F | I | 9 |  |  |  | A | [5 empty] | E
G | J | 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 17 |  | 26 | 26 |  | 31
H | J | 1 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 10 |  | 17 | I |  |  | J
I | J | 9 | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
J |  | 5 | [6 empty] | 3 |  | 8 | 8 |  | 17 | 17 |  | 26 | 26 |  | 31
[9 empty] | C |  |  | F
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
[9 empty] | 3 |  | 8 | 8 |  | 17
[12 empty] | 8 |  | 10
G
[12 empty] | 2 | 16 | 16
[12 empty] | 24 |  | 26

## Aufgabe2
ID | Nachfolger | D | FAZ |  | FEZ
A | B | 6 | ID
B | C,D,E | 6 | D | GP | FP
C | F | 3 | SAZ |  | SEZ
D | H | 8
E | G | 7
F | I | 7
G | I | 2
H | J | 1
I | J | 2
J |  | 6

## Lösung2
ID | Nachfolger | D | FAZ |  | FEZ | [6 empty] | 12 |  | 15 | 15 |  | 22
A | B | 6 | ID | [8 empty] | C |  |  | F
B | C,D,E | 6 | D | GP | FP | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
C | F | 3 | SAZ |  | SEZ | [6 empty] | 12 |  | 15 | 15 |  | 22
D | H | 8
E | G | 7 |  |  |  | 0 |  | 6 | 6 |  | 12 | 12 |  | 19 | 19 |  | 21 | 22 |  | 24 | 24 |  | 30
F | I | 7 |  |  |  | A |  |  | B |  |  | E |  |  | G |  |  | I |  |  | J
G | I | 2 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
H | J | 1 |  |  |  | 0 |  | 6 | 6 |  | 12 | 13 |  | 20 | 20 |  | 22 | 22 |  | 24 | 24 |  | 30
I | J | 2
J |  | 6 | [9 empty] | 12 |  | 20 | 20 |  | 21
[12 empty] | D |  |  | H
[12 empty] | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3
[12 empty] | 15 |  | 23 | 23 |  | 24

## Aufgabe3
ID | Vorgänger | D | FAZ |  | FEZ
A |  | 8 | ID
B | A | 2 | D | GP | FP
C | A | 2 | SAZ |  | SEZ
D | B | 8
E |  | 2
F | C | 6
G | C | 8
H | D | 9
I | D;E;F | 1
J | G;H;I | 9

## Lösung3
ID | Vorgänger | D | FAZ |  | FEZ |  |  |  | 8 |  | 10 | 10 |  | 18 | 18 |  | 27
A |  | 8 | ID | [5 empty] | B |  |  | D |  |  | H
B | A | 2 | D | GP | FP |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
C | A | 2 | SAZ |  | SEZ |  |  |  | 8 |  | 10 | 10 |  | 18 | 18 |  | 27
D | B | 8
E | B | 2 |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  |  | 10 |  | 12 | 18 |  | 19 | 27 |  | 36
F | C | 6 |  |  |  | A | [5 empty] | E |  |  | I |  |  | J
G | C | 8 |  |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0
H | D | 9 |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  |  | 24 |  | 26 | 26 |  | 27 | 27 |  | 36
I | D;E;F | 1
J | G;H;I | 9 | [6 empty] | 8 |  | 10 | 10 |  | 16
[9 empty] | C |  |  | F
[9 empty] | 2 | 9 | 0 | 6 | 10 | 2
[9 empty] | 17 |  | 19 | 20 |  | 26
[12 empty] | 10 |  | 18
G
[12 empty] | 8 | 9 | 9
[12 empty] | 19 |  | 27

## Aufgabe4
ID | Nachfolger | D | FAZ |  | FEZ
A | B | 2 | ID
B | C | 1 | D | GP | FP
C | D;E | 2 | SAZ |  | SEZ
D | F;G | 1
E | G | 4
F | H | 8
G | I | 2
H | J | 4
I | J | 9
J |  | 3

## Lösung
ID | Nachfolger | D | FAZ |  | FEZ | [9 empty] | 5 |  | 6 | 6 |  | 14 | 14 |  | 18
A | B | 2 | ID | [11 empty] | D |  |  | F |  |  | H
B | C | 1 | D | GP | FP | [9 empty] | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 |  | 4 | 2 | 2
C | D;E | 2 | SAZ |  | SEZ | [9 empty] | 7 |  | 8 | 8 |  | 16 | 16 |  | 20
D | F;G | 1 |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | [9 empty] | 20 |  | 23
E | G | 4 |  |  |  | A |  |  | B |  |  | C | [11 empty] | J
F | H | 8 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 | 0 | 0
G | I | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 5 | [9 empty] | 20 |  | 23
H | J | 4 | [12 empty] | 5 |  | 9 | 9 |  | 11 | 11 |  | 20
I | J | 9 | [12 empty] | E |  |  | G |  |  | I
J |  | 3 | [12 empty] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
[15 empty] | 5 |  | 9 | 9 |  | 11 | 11 |  | 20

## Aufgabe5
ID | Vorgänger | D | FAZ |  | FEZ
A |  | 2 | ID
B | A | 1 | D | GP | FP
C | A | 2 | SAZ |  | SEZ
D | A | 1
E | A | 4
F | B;C | 8
G | C;D | 2
H | F | 4
I | G | 9
J | H;I | 3

## Lösung5
ID | Vorgänger | D | FAZ |  | FEZ |  |  |  | 2 |  | 3
A |  | 2 | ID | [5 empty] | B
B | A | 1 | D | GP | FP |  |  |  | 1 | 2 | 1
C | A | 2 | SAZ |  | SEZ |  |  |  | 4 |  | 5
D | A | 1
E | A | 4 | [6 empty] | 2 |  | 4 | 4 |  | 12 | 12 |  | 16
F | B;C | 8 | [6 empty] | C |  |  | F |  |  | H
G | C;D | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1
H | F | 4 |  |  |  | 0 |  | 2 | 3 |  | 5 | 5 |  | 13 | 13 |  | 17 | 17 |  | 25
I | G | 9 |  |  |  | A | [11 empty] | F
J | H;I | 3 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 8 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 2 | 2 |  | 3 | 6 |  | 8 | 8 |  | 17 | 17 |  | 25
[9 empty] | D |  |  | G |  |  | I
[9 empty] | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
[9 empty] | 5 |  | 6 | 6 |  | 8 | 8 |  | 17
[9 empty] | 2 |  | 6
E
[9 empty] | 4 | 0 | 0
[9 empty] | 2 |  | 6