## Übung1
ID | Nachfolger |  |  | D
A | B | C |  | 1 |  |  | Frühester Anfangszeitpunkt (FAZ) = größte FEZ der Vorgänger
B | D |  |  | 15 |  |  | Frühester Endzeitpunkt (FEZ) = FAZ + D
C | E | F |  | 12 |  |  | Dauer (D) =aus Tabelle
D | G |  |  | 9 |  |  | Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) = SEZ - D
E | H |  |  | 5 |  |  | Spätester Endzeitpunkt (SEZ) = kleinste SAZ der Nachfolger | [9 empty] | Dauer = Aufwand (PT) / (Anzahl Personen * Kapazität (%))
F | I |  |  | 8 |  |  | Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ
G | J |  |  | 5 |  |  | Freier Puffer (FP) = kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
H | K |  |  | 6
I | K |  |  | 5 |  |  | Personentage (PT) = Wie lange braucht eine Person
J | L |  |  | 4
K | L |  |  | 2
L |  |  |  | 2
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 16 |  | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 34 |  | 34 |  | 36
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | J |  |  |  | L
1 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | kritischer Pfad
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 16 |  | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 34 |  | 34 |  | 36
[5 empty] | 1 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 24 | 26 |  | 28
[5 empty] | C |  |  | E |  |  | H |  |  | K
[5 empty] | 12 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6
[5 empty] | 7 |  | 19 | 21 |  | 26 | 26 |  | 32 | 32 |  | 34
FAZ |  | FEZ | [5 empty] | 13 |  | 21 | 21 |  | 26
ID | [7 empty] | F |  |  | I
D | GP | FP | [5 empty] | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0
SAZ |  | SEZ | [5 empty] | 19 |  | 27 | 27 |  | 32
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Nachfolger |  | D | time axis 2024-12-02 to 2025-03-16
A | B | C | 6 | bar: 2024-12-02 to 2024-12-09
B | D |  | 7 | bar: 2024-12-10 to 2024-12-18
C | E | F | 7 | bar: 2024-12-10 to 2024-12-18
D | G |  | 4 | bar: 2024-12-19 to 2024-12-26
E | H |  | 4 | bar: 2024-12-19 to 2024-12-26
F | H |  | 5 | bar: 2024-12-19 to 2024-12-29
Meilenstein 1
G | I |  | 3 | bar: 2024-12-28 to 2025-01-02
H | I |  | 6 | bar: 2024-12-31 to 2025-01-09
I |  |  | 2 | bar: 2025-01-10 to 2025-01-13
0 |  | 6 |  | 2024-12-02: 6; 2024-12-04: 13; 2024-12-07: 13; 2024-12-09: 17; 2024-12-12: 17; 2024-12-14: 20; 2024-12-17: 24; 2024-12-19: 26
A |  |  |  | 2024-12-02: B; 2024-12-07: D; 2024-12-12: G; 2024-12-17: I
6 | 0 | 0 |  | 2024-12-02: 7; 2024-12-03: 4; 2024-12-04: 0; 2024-12-07: 4; 2024-12-08: 4; 2024-12-09: 0; 2024-12-12: 3; 2024-12-13: 4; 2024-12-14: 4; 2024-12-17: 2; 2024-12-18: 0; 2024-12-19: 0
0 |  | 6 |  | 2024-12-02: 10; 2024-12-04: 17; 2024-12-07: 17; 2024-12-09: 21; 2024-12-12: 21; 2024-12-14: 24; 2024-12-17: 24; 2024-12-19: 26
|  |  |  | 6 |  | 13 |  |  | 13 |  | 17 |  |  | 18 |  | 24
|  |  |  | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H
|  |  |  | 7 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | 13 |  |  | 14 |  | 18 |  |  | 18 |  | 24
[9 empty] | 13 |  | 18
F
[9 empty] | 5 | 0 | 0
[9 empty] | 13 |  | 18

## Übung3
ID | Vorgänger |  | D | time axis 2024-12-02 to 2025-02-18
A |  |  | 15
B | A |  | 6
C | A |  | 14
D | A |  | 6
E | C |  | 15
F | D |  | 14
G | B |  | 7
H | E | F | 15
I | G | H | 4
0 |  | 15 |  | 2024-12-02: 15; 2024-12-04: 21; 2024-12-12: 21; 2024-12-14: 28; 2024-12-17: 59; 2024-12-19: 63
A |  |  |  | 2024-12-02: B; 2024-12-12: G; 2024-12-17: I
15 | 0 | 0 |  | 2024-12-02: 6; 2024-12-03: 31; 2024-12-04: 0; 2024-12-12: 7; 2024-12-13: 31; 2024-12-14: 31; 2024-12-17: 4; 2024-12-18: 0
0 |  | 15 |  | 2024-12-02: 46; 2024-12-04: 52; 2024-12-12: 52; 2024-12-14: 59; 2024-12-17: 59; 2024-12-19: 63
|  |  |  | 15 |  | 29 |  |  | 29 |  | 44 |  |  | 44 |  | 59
|  |  |  | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H
|  |  |  | 14 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | 29 |  |  | 29 |  | 44 |  |  | 44 |  | 59
|  |  |  | 15 |  | 21 |  |  | 21 |  | 35
|  |  |  | D |  |  |  |  | F
|  |  |  | 6 | 9 | 0 |  |  | 14 | 9 | 9
|  |  |  | 24 |  | 30 |  |  | 30 |  | 44

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | D
A |  |  | 4
B | A |  | 9
C | A |  | 7
D | A |  | 15
E | C |  | 15
F | D |  | 13
G | B |  | 11
H | E | F | 7
I | G |  | 10
J | H |  | 10
K | I | J | 4
A |  |  |  | B |  | G | I
4 |  |  |  | 9 |  | 11 | 10
K
4
|  |  |  | C | E | H | J
|  |  |  | 7 | 15 | 7 | 10
|  |  |  | D | F
|  |  |  | 15 | 13