## Übung 1
ID | Vorgänger |  |  | D
A |  |  |  | 6
B | A |  |  | 7
C | A |  |  | 4
D | B |  |  | 5
E | C |  |  | 9
F | D |  |  | 3
G | F |  |  | 3
H | E |  |  | 7
I | G | H |  | 9
A
6
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  | GP: | Gesamtpuffer im Projekt | FP: | Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Übung 2
ID | Nachfolger |  |  | D
A | B | C |  | 6
B | D |  |  | 7
C | D |  |  | 4
D | E |  |  | 5
E |  |  |  | 9
A |  |  |  |  | B | D | E
6 |  |  |  |  | 7 | 5 | 9
C
4
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung 3
ID | Vorgänger |  |  | D
A |  |  |  | 2
B | A |  |  | 11
C | A |  |  | 4
D | A |  |  | 8
E | C |  |  | 3
F | D |  |  | 7
G | B | E | F | 9
A
2
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)