## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D | time axis 2022-09-12 to 2022-11-12
A |  |  |  | B | C | 2 | 2 | bar: 2022-09-12 to 2022-09-13
B | A |  |  | D |  | 6 | 6 | bar: 2022-09-14 to 2022-09-16; 2022-09-19 to 2022-09-21
C | A |  |  | F |  | 4 | 4 | bar: 2022-09-14 to 2022-09-16; 2022-09-19
D | B |  |  | E |  | 7 | 7 | bar: 2022-09-22 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30
E | D |  |  | H |  | 6 | 6 | bar: 2022-10-04 to 2022-10-07; 2022-10-10 to 2022-10-11
F | C |  |  | G |  | 9 | 9 | bar: 2022-09-20 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30
H | E |  |  | G |  | 6 | 6 | bar: 2022-10-12 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-19
G | F | H |  | I |  | 4 | 4 | bar: 2022-10-20 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-25
I | G |  |  |  |  | 5 | 5 | bar: 2022-10-26 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-01
0 |  | 2 |  |  | 2 | 8 |  | 2022-09-13: 8; 2022-09-15: 15; 2022-09-18: 15; 2022-09-20: 21; 2022-09-23: 21; 2022-09-25: 27
A |  |  |  |  | B |  |  | 2022-09-13: D; 2022-09-18: E; 2022-09-23: H
2 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2022-09-13: 7; 2022-09-18: 6; 2022-09-23: 6
0 |  | 2 |  |  | 2 | 8 |  | 2022-09-13: 8; 2022-09-15: 15; 2022-09-18: 15; 2022-09-20: 21; 2022-09-23: 21; 2022-09-25: 27; 2022-09-28: 27; 2022-09-30: 31; 2022-10-03: 31; 2022-10-05: 36
[24 empty] | G |  |  |  |  | I
[24 empty] | 4 | 0 |  |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 2 | 6 |  | 2022-09-13: 6; 2022-09-15: 15; 2022-09-28: 27; 2022-09-30: 31; 2022-10-03: 31; 2022-10-05: 36
C | bar: 2022-09-13 to 2022-09-15
[5 empty] | 4 |  |  | 2022-09-13: 9
[5 empty] | 14 | 18 |  | 2022-09-13: 18; 2022-09-15: 27
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  | GP: | 2022-09-12: Gesamtpuffer im Projekt; 2022-09-19: FP:; 2022-09-20: Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D
A |  |  |  | B | C | 3
B | A |  |  | D |  | 4
C | A |  |  | E | F | 8
D | B | C |  | I |  | 4
E | C |  |  | H |  | 4
F | C |  |  | G |  | 8
G | F |  |  | J |  | 6
H | E |  |  | I |  | 7
I | H |  |  | J |  | 4
J | G | I |  |  |  | 6
0
A |  |  |  |  | B |  | D
3 |  |  |  |  | 4 |  | 4
I
4
[5 empty] | C |  | E | H |  | J
[5 empty] | 8 |  | 4 | 7 |  | 6
[7 empty] | F | G
[7 empty] | 8 | 6
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)