## Tabelle1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | PT | P | K | D | 0 |  | 2 | 2 |  | 7 |  |  |  | 9 |  | 10
A |  |  |  | B | C | D | 6 | 3 | 100% | 2 | A |  |  | B | [5 empty] | G
B | A |  |  | G |  |  | 4 | 1 | 80% | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0
C | A |  |  | E |  |  | 3 | 1 | 100% | 3 | 0 |  | 2 | 4 |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 10
D | A |  |  | F |  |  | 6 | 2 | 60% | 5
E | C |  |  | H |  |  | 3 | 1 | 100% | 3
F | D |  |  | G |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 |  |  |  | 2 |  | 7 | 7 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 13
G | F | B |  | I |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  |  | D |  |  | F | [5 empty] | I
H | E |  |  | I |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
I | G | H |  |  |  |  | 9 | 3 | 100% | 3 |  |  |  | 2 |  | 7 | 7 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 13
Dauer = Aufwand(PT) / (Personen * Kapazität(%))
[14 empty] | 2 |  | 5 | 5 |  | 8 | 8 |  | 10
|  | PT | Personentage | [10 empty] | C |  |  | E |  |  | H
[14 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[14 empty] | 2 |  | 5 | 5 |  | 8 | 8 |  | 10

## Tabelle2
ID | Vorgänger | Nachfolger | PT | P | K | D | 0
A |  | B,D | 3 | 1 | 100% | 3 | A
B | A | C | 4 | 1 | 100% | 4 | 3
C | B | D | 3 | 1 | 100% | 3
D | A,C | E,F | 2 | 1 | 100% | 2
E | D | G | 9 | 1 | 100% | 9
F | D | G | 2 | 1 | 100% | 2
G | E,F |  | 6 | 1 | 100% | 6