## Übung1
ID | Nachfolger |  |  | D
A | B | C |  | 1 |  |  | Frühester Anfangszeitpunkt (FAZ) = größte FEZ der Vorgänger
B | D |  |  | 15 |  |  | Frühester Endzeitpunkt (FEZ) = FAZ + D
C | E | F |  | 12 |  |  | Dauer (D) =aus Tabelle
D | G |  |  | 9 |  |  | Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) = SEZ - D
E | H |  |  | 5 |  |  | Spätester Endzeitpunkt (SEZ) = kleinste SAZ der Nachfolger | [9 empty] | Dauer = Aufwand (PT) / (Anzahl Personen * Kapazität (%))
F | I |  |  | 8 |  |  | Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ
G | J |  |  | 5 |  |  | Freier Puffer (FP) = kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
H | K |  |  | 6
I | K |  |  | 5 |  |  | Personentage (PT) = Wie lange braucht eine Person
J | L |  |  | 4
K | L |  |  | 2
L |  |  |  | 2
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 16 |  | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 34 |  | 34 |  | 36
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | J |  |  |  | L
1 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | kritischer Pfad
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 16 |  | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 34 |  | 34 |  | 36
[5 empty] | 1 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 24 | 26 |  | 28
[5 empty] | C |  |  | E |  |  | H |  |  | K
[5 empty] | 12 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6
[5 empty] | 7 |  | 19 | 21 |  | 26 | 26 |  | 32 | 32 |  | 34
FAZ |  | FEZ | [5 empty] | 13 |  | 21 | 21 |  | 26
ID | [7 empty] | F |  |  | I
D | GP | FP | [5 empty] | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0
SAZ |  | SEZ | [5 empty] | 19 |  | 27 | 27 |  | 32
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Nachfolger |  | D
A | B | C | 6
B | D |  | 7
C | E | F | 7
D | G |  | 4
E | H |  | 4
F | H |  | 5
G | I |  | 3
H | I |  | 6
I |  |  | 2
0 |  | 6 |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 | 17 |  | 20 | 24 |  | 26
A |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | I
6 | 0 | 0 |  | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
0 |  | 6 |  | 10 |  | 17 | 17 |  | 21 | 21 |  | 24 | 24 |  | 26
|  |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 17 | 18 |  | 24
|  |  |  | C |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | 13 | 14 |  | 18 | 18 |  | 24
[7 empty] | 13 |  | 18
F
[7 empty] | 5 | 0 | 0
[7 empty] | 13 |  | 18

## Übung3
ID | Vorgänger |  | D
A |  |  | 15
B | A |  | 6
C | A |  | 14
D | A |  | 6
E | C |  | 15
F | D |  | 14
G | B |  | 7
H | E | F | 15
I | G | H | 4
0 |  | 15 |  | 15 |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 28 | 59 |  | 63
A |  |  |  | B | [5 empty] | G |  |  | I
15 | 0 | 0 |  | 6 | 31 | 0 |  |  |  | 7 | 31 | 31 | 4 | 0
0 |  | 15 |  | 46 |  | 52 |  |  |  | 52 |  | 59 | 59 |  | 63
|  |  |  | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
|  |  |  | C |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
|  |  |  | 15 |  | 21 | 21 |  | 35
|  |  |  | D |  |  | F
|  |  |  | 6 | 9 | 0 | 14 | 9 | 9
|  |  |  | 24 |  | 30 | 30 |  | 44

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | D
A |  |  | 4
B | A |  | 9
C | A |  | 7
D | A |  | 15
E | C |  | 15
F | D |  | 13
G | B |  | 11
H | E | F | 7
I | G |  | 10
J | H |  | 10
K | I | J | 4
A |  |  |  | B |  | G | I
4 |  |  |  | 9 |  | 11 | 10
K
4
|  |  |  | C | E | H | J
|  |  |  | 7 | 15 | 7 | 10
|  |  |  | D | F
|  |  |  | 15 | 13