## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | K
A |  |  |  | B | C | D | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  | 18 | 18 |  | 24 | 24 |  | 26 | 26 |  | 30
B | A |  |  | E |  |  | 8 | 0 | A |  |  | B |  |  | E |  |  | H |  |  | K |  |  | L
C | A |  |  | E | F |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 4 | 0 | 0
D | A |  |  | G | F |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  | 18 | 18 |  | 24 | 24 |  | 26 | 26 |  | 30
E | B | C |  | H | I |  | 8 | 0
F | C | D |  | I |  |  | 8 | 0
G | D |  |  | J |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 2 |  | 10 | 10 |  | 8 | 18 |  | 23
H | E |  |  | K |  |  | 6 | 0 |  |  |  | C |  |  | F |  |  | I
I | E | F |  | K |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1
J | G |  |  | K |  |  | 8 | 0 |  |  |  | 2 |  | 10 | 11 |  | 19 | 19 |  | 24
K | H | I | J | L |  |  | 2 | 0
L | K | [5 empty] | 4 | 0
[12 empty] | 2 |  | 8 | 8 |  | 13 | 13 |  | 21
[12 empty] | D |  |  | G |  |  | J
[12 empty] | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3
[12 empty] | 5 |  | 11 | 11 |  | 16 | 16 |  | 24
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung 2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | K
A |  |  |  | B | C | D | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 |  | 10 |  |  |  | 16 |  | 24
B | A |  |  | E | D |  | 8 | 0 | A |  |  | C | [5 empty] | F
C | A |  |  | F |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 |  |  |  | 8 | 5 | 5
D | A | B |  | G | F |  | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 13 |  | 21 |  |  |  | 21 |  | 29
E | B |  |  | H | J |  | 8 | 0
F | C | D |  | K |  |  | 8 | 0
G | D |  |  | J |  |  | 5 | 0 | [6 empty] | 10 |  | 16 | 16 |  | 21 | 21 |  | 29 | 29 |  | 31 | 31 |  | 35
H | E |  |  | I |  |  | 6 | 0 | [6 empty] | D |  |  | G |  |  | J |  |  | K |  |  | L
I | H |  |  | L |  |  | 5 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0
J | E | G |  | K |  |  | 8 | 0 | [6 empty] | 10 |  | 16 | 16 |  | 21 | 21 |  | 29 | 29 |  | 31 | 31 |  | 35
K | F | J |  | L |  |  | 2 | 0
L | I | K |  |  |  |  | 4 | 0
[12 empty] | 2 |  | 10 | 10 |  | 18 | 18 |  | 24 | 24 |  | 29
[12 empty] | B |  |  | E |  |  | H |  |  | I
[12 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2
[12 empty] | 2 |  | 10 | 12 |  | 20 | 20 |  | 26 | 26 |  | 31
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung 3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D | K
A |  |  |  | B | D | 3 | 0
B | A |  |  | C | D | 5 | 0
C | B |  |  | E | G | 7 | 0
D | A | B |  | F | H | 9 | 0
E | C |  |  | J |  | 4 | 0
F | D |  |  | K |  | 11 | 0
G | C |  |  | K |  | 3 | 0
H | D |  |  | I |  | 5 | 0
I | H |  |  | L |  | 2 | 0
J | E |  |  | L |  | 6 | 0
K | F | G |  | L |  | 3 | 0
L | I | J | K |  |  | 8 | 0
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [5 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)