## Netzplan
ID | Vorgang |  |  |  |  | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  |  | D
A | Hardware installieren | [7 empty] | B | C | D |  | 7
B | Switches konfiguren |  |  |  |  | A |  |  | E |  |  |  | 3
C | Clients einrichten |  |  |  |  | A |  |  | E |  |  |  | 6
D | Domaincontroller einrichten |  |  |  |  | A |  |  | E |  |  |  | 3
E | Clients in Domain einbinden |  |  |  |  | B | C | D | F |  |  |  | 1
F | Test / Übergabe |  |  |  |  | E | [6 empty] | 1
|  |  |  | 7 | 10
B
3
0 |  | 7 |  | 7 | 13 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 1
A |  |  |  | C |  |  |  | E |  |  |  | F
7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 7 | 10
D
3
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)