## Tabelle1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | PT | P | A | D
A |  |  |  | B | C |  | 12 | 1 | 100% | 12
B | A |  |  | D | E | F | 9 | 2 | 62.5% | 8 |  |  |  | D
C | A |  |  | F | G |  | 4 | 1 | 75% | 6 |  |  |  | 11
D | B |  |  | H |  |  | 8 | 1 | 75% | 11
E | B |  |  | G |  |  | 11 | 3 | 70% | 6
F | B | C |  | H |  |  | 1 | 1 | 15% | 7
G | C | E |  | H |  |  | 7 | 2 | 92.5% | 4
H | D | F | G |  |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 |  |  | B | E |  | H
[13 empty] | 8 | 6 |  | 2
FAZ |  | FEZ | [7 empty] | 0
ID | [9 empty] | A
D | GP | FP | [7 empty] | 12 | 0 | 0
SAZ |  | SEZ
[13 empty] | C | F
[13 empty] | 6 | 7
G
4
überoptimiert: | [7 empty] | 1 | 100%
[8 empty] | 2 | 70%
[8 empty] | 1 | 60%
[8 empty] | 1 | 80%
[8 empty] | 3 | 70%
[8 empty] | 1 | 10%
[8 empty] | 2 | 92.5%
[8 empty] | 1 | 100%

## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D
A |  |  |  | B | C | 2 |  |  |  | D
B | A |  |  | D | E | 6 |  |  |  | 8
C | A |  |  | F | G | 8
D | B |  |  | G |  | 8 |  | B
E | B |  |  | G |  | 7 |  | 6
F | C |  |  | H |  | 5
G | C | D | E | H |  | 8 |  |  |  | E |  | G
H | F | G |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8
FAZ |  | FEZ |  |  |  |  | 0
ID | [6 empty] | A
D | GP | FP |  |  |  |  | 2
SAZ |  | SEZ | [10 empty] | H
6
[8 empty] | 2 | 10 | 10 | 15
[8 empty] | C |  | F
[8 empty] | 8 |  | 5

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 5
B | A |  |  | D | E | F | 3
C | A |  |  | G |  |  | 6
D | B |  |  | G |  |  | 2
E | B |  |  | H |  |  | 7
F | B |  |  | H |  |  | 4
G | C | D |  | H |  |  | 2
H | E | F | G |  |  |  | 6
FAZ |  | FEZ | [5 empty] | 0 |  | 5
ID | [7 empty] | A
D | GP | FP | [5 empty] | 5 | -5 | -5
SAZ |  | SEZ | [5 empty] | -5 |  | 0