## Übung1
ID | Nachfolger |  |  | D
A | B | C |  | 1 |  |  | Frühester Anfangszeitpunkt (FAZ) = größte FEZ der Vorgänger
B | D |  |  | 15 |  |  | Frühester Endzeitpunkt (FEZ) = FAZ + D
C | E | F |  | 12 |  |  | Dauer (D) =aus Tabelle
D | G |  |  | 9 |  |  | Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) = SEZ - D
E | H |  |  | 5 |  |  | Spätester Endzeitpunkt (SEZ) = kleinste SAZ der Nachfolger | [9 empty] | Dauer = Aufwand (PT) / (Anzahl Personen * Kapazität (%))
F | I |  |  | 8 |  |  | Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ
G | J |  |  | 5 |  |  | Freier Puffer (FP) = kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
H | K |  |  | 6
I | K |  |  | 5 |  |  | Personentage (PT) = Wie lange braucht eine Person
J | L |  |  | 4
K | L |  |  | 2
L |  |  |  | 2
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 16 |  | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 34 |  | 34 |  | 36
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | G |  |  | J |  |  |  | L
1 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | kritischer Pfad
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 16 |  | 25 | 25 |  | 30 | 30 |  | 34 |  | 34 |  | 36
[5 empty] | 1 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 24 | 26 |  | 28
[5 empty] | C |  |  | E |  |  | H |  |  | K
[5 empty] | 12 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6
[5 empty] | 7 |  | 19 | 21 |  | 26 | 26 |  | 32 | 32 |  | 34
FAZ |  | FEZ | [5 empty] | 13 |  | 21 | 21 |  | 26 |  |  |  |  | FAZ |  | FEZ
ID | [7 empty] | F |  |  | I | [6 empty] | ID
D | GP | FP | [5 empty] | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |  |  |  |  | D | GP | FP
SAZ |  | SEZ | [5 empty] | 19 |  | 27 | 27 |  | 32 |  |  |  |  | SAZ |  | SEZ
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Nachfolger |  | D | PT | N | K% | time axis 2024-12-02 to 2025-02-12
A | B | C | 2 | 6 | 3 | 100% | bar: 2024-12-02 to 2024-12-03; 2024-12-14 to 2024-12-15
B | D |  | 7 | 7 | 1 | 100% | bar: 2024-12-04 to 2024-12-12; 2024-12-14 to 2024-12-15
C | E | F | 4 | 7 | 2 | 100% | bar: 2024-12-04 to 2024-12-09; 2024-12-14 to 2024-12-15
D | G |  | 6 | 4 | 1 | 75% | bar: 2024-12-13 to 2024-12-18
E | H |  | 4 | 4 | 1 | 100% | bar: 2024-12-10 to 2024-12-17
F | H |  | 4 | 5 | 1 | 125% | bar: 2024-12-10 to 2024-12-15
G | I |  | 3 | 3 | 1 | 100% | bar: 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-19 to 2025-01-01
H | I |  | 3 | 6 | 2 | 100% | bar: 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-18 to 2025-01-05
I |  |  | 1 | 2 | 3 | 100% | bar: 2024-12-14 to 2024-12-15; 2025-01-04 to 2025-01-06
0 |  | 2 |  | 2 |  | 9 | 2024-12-04: 9; 2024-12-06: 15; 2024-12-09: 15; 2024-12-11: 18; 2024-12-14: 18; 2024-12-16: 19
A |  |  |  | B |  |  | 2024-12-04: D; 2024-12-09: G; 2024-12-14: I
2 | 0 |  |  | 7 | 0 |  | 2024-12-04: 6; 2024-12-05: 0; 2024-12-09: 3; 2024-12-10: 0; 2024-12-14: 1; 2024-12-15: 0
0 |  | 2 |  | 2 |  | 9 | 2024-12-04: 9; 2024-12-06: 15; 2024-12-09: 15; 2024-12-11: 18; 2024-12-14: 18; 2024-12-16: 19
|  |  |  | 2 |  | 6 | 2024-12-04: 6; 2024-12-06: 10; 2024-12-09: 10; 2024-12-11: 13
C | bar: 2024-12-04; 2024-12-09
|  |  |  | 4 | 5 |  | 2024-12-04: 4; 2024-12-05: 5; 2024-12-09: 3; 2024-12-10: 5; 2024-12-14: PT; 2024-12-15: Aufwand in Personentagen (Wie lange braucht eine Person)
|  |  |  | 7 |  | 11 | 2024-12-04: 11; 2024-12-06: 15; 2024-12-09: 15; 2024-12-11: 18; 2024-12-14: N; 2024-12-15: Anzahl Personen
[19 empty] | K% | Kapazität in Prozent
[9 empty] | 6 |  | 10
[9 empty] | F | [9 empty] | Dauer = Aufwand (PT) / (Anzahl Personen * Kapazität (%))
[9 empty] | 4 | 5
[9 empty] | 11 |  | 15

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | D | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | time axis 2024-12-14 to 2025-03-03
A |  |  | 4 | x | x | x | x
B | A |  | 9 |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | bar: 2024-12-16 to 2024-12-18
C | A |  | 7 |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | bar: 2024-12-16
D | A |  | 15 |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | bar: 2024-12-16 to 2024-12-20; 2024-12-23; 2025-01-02 to 2025-01-03; 2025-01-06
E | C |  | 15 | bar: 2024-12-17 to 2024-12-20; 2024-12-23; 2025-01-02 to 2025-01-03; 2025-01-06 to 2025-01-10; 2025-01-13 to 2025-01-15
F | D |  | 13 | bar: 2025-01-07 to 2025-01-10; 2025-01-13 to 2025-01-17; 2025-01-20 to 2025-01-23
G | B |  | 11 | bar: 2024-12-19 to 2024-12-20; 2024-12-23; 2025-01-02 to 2025-01-03; 2025-01-06 to 2025-01-10; 2025-01-13
H | E | F | 7 | bar: 2025-01-24; 2025-01-27 to 2025-01-31; 2025-02-03
I | G |  | 10 | bar: 2025-01-14 to 2025-01-17; 2025-01-20 to 2025-01-24; 2025-01-27
J | H |  | 10 | bar: 2025-02-04 to 2025-02-07; 2025-02-10 to 2025-02-14; 2025-02-17
K | I | J | 4 | bar: 2025-02-18 to 2025-02-21
0 |  | 4 |  | 4 |  | 13 |  |  | 13 |  | 24 |  |  | 24 |  | 2024-12-14: 34; 2024-12-22: 49; 2024-12-24: 53
A |  |  |  | B |  |  |  |  | G |  |  |  |  | I | bar: 2024-12-22
4 | 0 | 0 |  | 9 | 15 | 0 |  |  | 11 | 15 | 0 |  |  | 10 | 15 | 2024-12-14: 15; 2024-12-22: 4; 2024-12-23: 0; 2024-12-24: 0
0 |  | 4 |  | 19 |  | 28 |  |  | 28 |  | 39 |  |  | 39 |  | 2024-12-14: 49; 2024-12-22: 49; 2024-12-24: 53
|  |  |  | 4 |  | 11 |  |  | 11 |  | 26 |  |  | 32 |  | 2024-12-14: 39; 2024-12-17: 39; 2024-12-19: 49
|  |  |  | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H | bar: 2024-12-17
|  |  |  | 7 | 6 | 0 |  |  | 15 | 6 | 6 |  |  | 7 | 0 | 2024-12-14: 0; 2024-12-17: 10; 2024-12-18: 0; 2024-12-19: 0
|  |  |  | 10 |  | 17 |  |  | 17 |  | 32 |  |  | 32 |  | 2024-12-14: 39; 2024-12-17: 39; 2024-12-19: 49
|  |  |  | 4 |  | 19 |  |  | 19 |  | 32
|  |  |  | D |  |  |  |  | F
|  |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 19 |  |  | 19 |  | 32

## Übung3
ID | Vorgänger |  | D
A |  |  | 15
B | A |  | 6
C | A |  | 14
D | A |  | 6
E | C |  | 15
F | D |  | 14
G | B |  | 7
H | E | F | 15
I | G | H | 4
A
15